公共建築工程代辦協議書

（以下簡稱甲方）洽請臺中市政府（以下簡稱乙方） 代辦                      工程（以下簡稱本工程）營建督導，經雙方協議如下：

第一條：代辦方式：

        甲方將本工程洽由乙方代辦營建督導等作業。

第二條：經費來源：

：施工地點、範圍：

第三條：權責劃分：（如下列各項並依後附權責區分表辦理）

1、 甲方應辦理事項

（1） 完成工程法定預算程序。

（2） 通知委託規劃設計、監造建築師及工程承攬廠商接受乙方督導。

（3） 負責用地取得及地上物、管線之拆遷補償事宜。

（4） 負責申辦用地鑑界、建物滅失登記及建物保存登記。

（5） 提供工程「興建計畫書」（內容應包括全案經費概算明細、計畫期程、基地位置圖、地籍圖、使用空間、機能需求及其他）。

（6） 工程相關經費支用核銷之處理。

（7） 簽訂契約。

        二、乙方應辦理事項：

（1） 委託規劃設計、監造建築師之評選。

（2） 督導規劃設計、監造建築師（含變更設計）之執行。
（3） 督導工程承攬廠商施工品質及進度。

（4） 工程估驗計價審核。

（5） 建築師規劃設計、監造酬金審核。

（6） 依建築法辦理工程各項執照之申請書等相關文件用印事宜。

（7） 辦理工程結算及驗收，驗收合格後，移交建築物「使用執照」、「工程結算書、圖」、「機電設施使用手冊」及發包文件。

第四條：移交接管事宜：

　　　　乙方應於工程完成並經驗收合格，取得使用執照且辦妥接水、接電測試無誤後，通知甲方及相關使用單位接管。甲方經乙方交付移交接管清冊及本協議書第三條第二項第（七）款應備相關文件後，正式接管使用。

第五條：工程管理費之分配及撥付：

一、本工程之工程管理費按下列規定分配使用：

（1） 甲方分配本工程之工程管理費之百分之二十。

（2） 乙方分配本工程之工程管理費之百分之八十。

2、 本工程經與承攬廠商簽妥工程契約後，依前項分配比例依規支應。

第六條：工程變更設計：

        一、涉及需求計畫內容之變更，由甲方彙整，並依現場施作完成情形，檢討確認變更之可行性，再由甲方依規定程序簽請核准後函送乙方辦理。

二、配合工程執行技術需要之變更，由乙方邀請相關單位至現場會勘，檢討確認需要變更時，由乙方依規定程序辦理。

第七條：本協議書如有未盡事宜，由甲乙雙方協商補充之。

第八條：本協議書經雙方簽訂後生效，修正時亦同。
　　　　

　　　　

立代辦協議書

　　甲　　　方：

    法定代理人：　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　

住　　　址：

　 乙　　　方：臺中市政府
　　法定代理人：市長胡志強

　　簽約代表人：

　　住　　　址：臺中市民權路九十九號
中  華  民  國       年      月      日

代辦公共建築工程權責區分表

	工   作   項   目
	甲方
	乙方
	建築師
	承包商
	備 註

	一、工程設計階段
	
	
	
	
	

	    （一）規劃設計定案
	核定
	核定
	提出
	
	

	    （二）設計階段各項作業時程控制
	
	核定
	辦理
	
	

	    （三）繪製各項施工圖、結構計算書、編製工程規範及施工說明書、施工預算書及其他書件
	
	核定
	辦理
	
	

	    （四）建築、水電、管線等工程設計圖說整合
	
	核定
	辦理
	
	

	    （五）建築材料、設備選擇
	核定
	審查
	提出
	
	

	二、發包階段
	
	
	
	
	

	    （一）工程招標文件
	
	核定
	辦理
	
	

	    （二）工程開標、審標、決標
	會辦
	辦理
	協辦
	
	

	    （三）簽訂契約
	訂定
	協辦
	協辦
	提出
	

	三、施工階段
	
	
	
	
	

	    （一）承包商之施工計畫書、施工設備、替代之施工方法、施工場所配置
	
	核定
	審查
	提出
	

	    （二）現場施工大樣圖整合繪製
	
	備查
	核定
	辦理
	

	    （三）進度管制、施工管理
	
	督導
	監造
	辦理
	

	    （四）工地試驗、施工品管之監督及檢核簽認
	
	備查
	核定
	辦理
	

	    （五）工安與環保相關問題處理
	
	督導
	監造
	辦理
	

	    （六）工地協調會
	會辦
	辦理
	配合
	配合
	

	    （七）工程估驗、計價
	付款
	辦理
	審核
	提出
	

	    （八）變更設計
	會辦
	核定
	辦理
	配合
	

	    （九）建築、水電、管線等工程界面整合
	
	督導
	辦理
	配合
	

	    （十）工程驗收
	會辦
	辦理
	會辦
	提出
	

	    （十一）編擬設備、設施操作手冊
	備查
	備查
	審核
	辦理
	

	    （十二）結算
	
	核定
	辦理
	配合
	

	四、完工移交階段
	
	
	
	
	

	    （一）各項設備移交
	辦理
	協辦
	協辦
	辦理
	

	    （二）工程結算書、圖
	
	簽核
	辦理
	配合
	

	五、保固階段
	
	
	
	
	

	    （一）保固責任問題處理
	辦理
	會辦
	會辦
	會辦
	

	    （二）糾紛、索賠、仲裁及訴訟等事項
	辦理
	協辦
	協辦
	配合
	

	    （三）其他
	
	
	
	
	

	備註：
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