【附件三】工程施工期間交通維持計畫書檢核內容說明表
	檢　  　核   　內　   容
	內    容    說    明

	項目
	項     目    　內     容
	

	一

、

工

程

概

要
	1.工程名稱、主辦單位、施工單位(負責人、聯絡人及其電話與地址)
	· 工程名稱

· 主辦、監辦、施工等單位名稱，負責人及聯絡人地址、電話資料

	
	2.工程項目及範圍
	· 施工項目、內容

· 施工範圍及位置圖

	
	3.施工時間、施工時程及施工方式
	· 每日（或工作日）施工時間

· 工期、開工及完工日期

· 施工方式或施工計劃

	二

、

交

通

現

況

評

估
	1.土地使用現況及道路幾何特性(路寬、路型、功能及車道分佈) 
	· 界定施工影響範圍

· 影響範圍內土地使用現況說明

· 道路幾何特性實地勘查，包含道路寬度、人行道寬度、路型、車道數、分隔島型態與寬度、道路等級、功能及車道分佈

	
	2.交通特性(交通流量、交通組成、行車速率、阻塞狀況及服務水準等)
	· 鄰近路段交通量調查與分析

· 鄰近交叉路口轉向交通量調查與分析

· 路段服務水準評估

· 交叉路口車流延滯及服務水準評估

	
	3.大眾運輸系統說明（公車路線及站牌分佈情形）
	為瞭解工程進行中，是否影響公車停靠站之問題，需對以下項目進行調查與分析說明：

· 公車路線

· 班次間距

· 站位設置地點

	
	4.交通管制現況（車道、號誌、路邊停車管制等）
	施工影響範圍內，下列項目之實地勘查與分析說明

· 交叉路口號誌時制

· 禁止轉向管制

· 單行道管制

· 車種管制（如禁行大貨車）

· 調撥車道或不平衡車道管制

· 路邊停車管制

	
	5.行人交通設施
	有關人行道設施寬度及障礙物（固定、活動障礙）等調查，以分析人行道有效寬度、動線及服務水準。

	三

、

工

程

進

行

說

明
	1.施工進度及流程
	· 施工起始、完工日期及工期

· 各項工程進度圖

	
	2.施工方法
	說明工程施工方法及施工現場配置。

	
	3.施工機具、材料及廢土等之車輛進出方式、路線

（含施工機具、材料之處理及放置）
	· 施工機具及車輛應選擇對基地周邊道路交通影響最小之路線進出工地。

· 說明混凝土澆置工程、材料吊放、雜項建材車輛進出動線。

· 規劃施工車輛進出工地之車次及路線

	
	4.對施工影響地區環境之衝擊及防治（如噪音、空氣污染、景觀所作之考慮）
	· 施工期間，施工範圍及鄰近地區產生之空氣污染、噪音、振動、景觀等重大環境影響，針對其影響內容及減輕對策分析說明。

	四

、

交

通

維

持

方

案
	1.施工期間交通影響範圍、交通衝擊分析 
	· 施工期間交通影響範圍

· 施工範圍交通衝擊評估

	
	2.車道配置及改道計畫(施工期間佔用道路面積、車道佈置、疏導路線、引導措施及預告標誌) 
	· 各階段施工期間佔用道路面積及其車道配置

· 施工影響範圍內替選道路及車流疏導計劃

· 引導措施及預告標誌內容與設施擺置地點

	
	3.交通衝擊減輕方案(如路口幾何佈設、單行道管制、號誌時制調整、轉向限制、路邊停車管制等)
	· 作業位置時間標示牌

· 配合各階段施工，車道配置之變化，實施單行道佈設、交通號誌時制設計、交通標誌設置、交通標線更新、槽化設施或停車管制等，送主管單位認同後方可實施

	
	4.施工安全措施
	· 施工期間佈設各項安全圍籬、交通錐、紐澤西護欄及其他交通管制設施

· 工地範圍附近由施工單位配置交通指揮人員，負責交通疏導及管制路邊違規停車

· 夜間安全措施

	
	5.公車路線調整或站牌之重新佈置
	公車站位遷移規劃公告

	
	6.行人通行安全措施
	施工期間行人設施規劃，現有人行道若因交通改道，必須拆遷部分供作車道時，最少維持道路兩側各一公尺

	
	7.設施復舊計畫（如交通及公共設施等）
	研擬施工復舊計劃

	
	8.重大緊急災害應變計劃
	研擬重大緊急災害應變計劃

	五

大眾資訊服務提供計劃
	1. 新聞媒體、廣播、平面媒體、或網路資訊

2. 施工影響範圍宣傳單或告示板
	· 施工單位統一發布媒體宣導

· 工程告示牌

	六

編列

費用
	1. 交通工程設施及必要管制人員費用

2. 工地環境維護費用

3. 相關安全措施費用
	下列費用由工程主辦單位斟酌提列：

· 道路標誌、標線及號誌等交通工程設施加設、更改及回復費用

· 聘僱交通維持人員費用

· 環境調查及維護費用

· 交通維持計畫書編制費（含交通管制對策費用）

· 夜間照明費用

· 臨時構造物設備費用及維護費用

· 地下埋設物保護費用

· 地下水及其他排水處理費用

· 施工機械、設備安全措施費用

· 鄰近構造物保護及安全措施費用

· 高空作業安全措施費用

· 火災及其他災害預防安全費用

	七

照片
	施工區域周邊現場照片
	· 檢附施工區域周邊現場照片

	備註
	1. 交通維持相關內容均應檢附圖示說明，並按實際比例繪製。

2. 施工單位應確依部頒「道路交通標誌標線號誌設置規則」、「交通工程手冊」等相關規定辦理，並負擔本工程交通安全之相關責任。
3. 交通維持計畫雖經核准，惟工程因故逾一年（含）以上始開工者，開工前應重新提送交通維持計畫。



