臺中市建築物施工管制辦法部分條文修正草案總說明
臺中市改制為直轄市後，為建構一套完整之建築物施工管理制度，於民國一０一年五月七日訂定臺中市建築物施工管制辦法(以下簡稱本辦法)。惟本辦法於一０四年六月四日修正施行一段時日後，經檢討仍有精進空間，為維護本市建築物施工安全及規範相關作業規定，故研擬修正本市建築物施工管理部分條文規定。
    基於以上理由，特此修正本辦法。修正條文共八條，其修正重點如下：
一、修正營造業承攬建築工程開工查報表份數、職業安全衛生人員名稱。（修正條文第三條）
二、增列有危害公共安全之虞或因重大災害之案件遭勒令停工案件須提出諮詢意見。（修正條文第四條）
三、增列垂直增建或於原基地圍牆內放樣勘驗免附複丈成果圖及領界照片之要件。（修正條文第六條）
四、增列三日以上連續假日補辦申報勘驗方式。（修正條文第九條）
五、為維護市民通行權益，增列安全圍籬於建築物地面以上第二層底板澆置混凝土日起三十日內退回地界內。（修正條文第十四條）
六、增列無施工架施工之建築物安全防護規定。（修正條文第十九條）
七、增列施工計畫書檢附擋土支撐施工步驟圖說及報備要件。（修正條文第二十八條）
八、增列海上颱風警報發布後工地應辦理事項。（增列條文第二十八之一條）
臺中市建築物施工管制辦法部分條文修正草案條文對照表
	修正條文
	現行條文
	說明

	第三條　起造人依建築法第五十四條規定申報開工應檢附下列書件：

一、建築工程開工申報書一份。

二、建造執照或雜項執照正本。

三、營造業承攬建築工程開工查報表一份。

四、經承造人專任工程人員簽章之施工計畫書及圖說二份。

五、承攬營造業最近一個月內之基本資料。

六、職業安全衛生管理人員之證書及勞工保險證明文件。

七、申報日前七日內之工地現場照片。

八、其他依法令規定或都發局指定應檢附書件。

下列建築基地除前項規定書件外，並應檢附施工圍籬綠美化計畫及圖說：

一、實施都市計畫地區面前道路寬度達二十公尺以上、臨接長度二十五公尺以上且建築物層數在六層以上者。

二、應辦理都市設計審議者。

三、依都市計畫法令或建築法令規定得獎勵容積者。

四、辦理容積移轉之接受基地。

五、應實施環境影響評估者。

前項綠美化施工圍籬得以彩繪、設置綠化植栽或其他美化方式規劃設計，其綠美化面積應達沿街面安全圍籬面積百分之五十以上。
	第三條　起造人依建築法第五十四條規定申報開工應檢附下列書件：

一、建築工程開工申報書一份。

二、建造執照或雜項執照正本。

三、營造業承攬建築工程開工查報表二份。

四、經承造人專任工程人員簽章之施工計畫書及圖說二份。

五、承攬營造業最近一個月內之基本資料。

六、勞工安全衛生管理人員之證書及勞工保險證明文件。

七、申報日前七日內之工地現場照片。

八、其他依法令規定或都發局指定應檢附書件。

下列建築基地除前項規定書件外，並應檢附施工圍籬綠美化計畫及圖說：

一、實施都市計畫地區面前道路寬度達二十公尺以上、臨接長度二十五公尺以上且建築物層數在六層以上者。

二、應辦理都市設計審議者。

三、依都市計畫法令或建築法令規定得獎勵容積者。

四、辦理容積移轉之接受基地。

五、應實施環境影響評估者。

前項綠美化施工圍籬得以彩繪、設置綠化植栽或其他美化方式規劃設計，其綠美化面積應達沿街面安全圍籬面積百分之五十以上。
	一、營造業承攬建築工程開工查報表修正為一份存建照檔。
二、依職業安全衛生法修正名稱。

	第四條　前條第一項第四款之施工計畫書及圖說應納入防災救難計畫，於一定規模以上或特殊結構建築物或經都發局認定有危害公共安全之虞或因重大災害之案件遭勒令停工者，應先送經都發局指定之機關學校或專業團體提出諮詢意見。

前項一定規模以上或特殊結構建築物及指定之機關學校或專業團體由都發局公告之。
	第四條　　前條第一項第四款之施工計畫書及圖說，於一定規模以上或特殊結構建築物應先送經都發局指定之機關學校或專業團體提出諮詢意見。
前項一定規模以上或特殊結構建築物及指定之機關學校或專業團體由都發局公告之。
	一、增列施工計畫書須納入防災救難計畫。

二、增列有危害公共安全之虞或因重大災害之案件遭勒令停工案件須提出諮詢意見。

	第六條　依建築法第五十六條規定申報放樣勘驗應檢附下列書件：

一、建築工程勘驗申報書。

二、建造執照或雜項執照正本。

三、建築工程必須勘驗部分申報表。

四、鄰房鑑定報告（不具地下室之建築物免附）。

五、包含承造人專任工程人員在內之工地現場查驗(核)照片，並應標示拍照日期。

六、臺中市各地政事務所核發之鑑界複丈成果圖及領界當時界址照片，但垂直增建或位於原基地圍牆內者，不在此限。
	第六條　依建築法第五十六條規定申報放樣勘驗應檢附下列書件：

一、建築工程勘驗申報書。

二、建造執照或雜項執照正本。

三、建築工程必須勘驗部分申報表。

四、鄰房鑑定報告（不具地下室之建築物免附）。

五、包含承造人專任工程人員在內之工地現場查驗(核)照片，並應標示拍照日期。

六、臺中市各地政事務所核發之鑑界複丈成果圖及領界當時界址照片。
	增列放樣勘驗免附複丈成果圖及領界照片要件。

	第九條　前條第一項所定期間屆滿之日適逢國定例假日者，非屬指定必須派員勘驗之樓層，且距前次混凝土澆置逾十四日或核准縮短工程進度勘驗期間者，得提前於例假日前一日檢附相關資料，並註明混凝土澆置時間之施工切結文件，提前申報勘驗。
前條第一項所定期間屆滿之日遇三日以上連續假日，得於假日期間傳真勘驗申報書並於上班日第一日檢附相關書件補辦申報勘驗。
	第九條　前條第一項所定期間屆滿之日適逢國定例假日者，非屬指定必須派員勘驗之樓層，且距前次混凝土澆置逾十四日或核准縮短工程進度勘驗期間者，得提前於例假日前一日檢附相關資料，並註明混凝土澆置時間之施工切結文件，提前申報勘驗。
	增列三日以上連續假日補辦申報勘驗方式。

	第十四條　第二十四條第一項第三款之安全圍籬，應於開工申報經都發局備查後始得設置；使用道路範圍內有消防栓、電燈桿座、電力系統箱、電信系統箱或類似公共設施時，得向相關單位申請遷移，或安全圍籬應自公共設施外緣退縮八十公分以上設置。
使用道路範圍設置之安全圍籬，應於建築物地面以上第二層底板澆置混凝土日起三十日內退回地界內，但結構物鄰道路二公尺內或因施工需全程設置經都發局核准者不在此限。

工程停止施工逾三個月者，都發局得廢止其使用道路許可，承造人或起造人應即自行將占用道路部分圍籬退縮至建築線或騎樓內側；未自行退縮經都發局通知限期改善仍未處理者，由都發局代為執行，其執行費用由承造人或起造人負擔，由承造人負擔時得逕行以環境維護保證金支應。
	第十四條　第二十四條第一項第三款之安全圍籬，應於開工申報經都發局備查後始得設置；使用道路範圍內有消防栓、電燈桿座、電力系統箱、電信系統箱或類似公共設施時，得向相關單位申請遷移，或安全圍籬應自公共設施外緣退縮八十公分以上設置。

工程停止施工逾三個月者，都發局得廢止其使用道路許可，承造人或起造人應即自行將占用道路部分圍籬退縮至建築線或騎樓內側；未自行退縮經都發局通知限期改善仍未處理者，由都發局代為執行，其執行費用由承造人或起造人負擔，由承造人負擔時得逕行以環境維護保證金支應。
	為維護市民通行權益，增列安全圍籬於建築物地面以上第二層底板澆置混凝土日起三十日內退回地界內。

	第十九條　建築工地應設置防止物體墜落之適當圍籬及防止物料及灰塵向外飛散之措施如下：

1、 施工架設置：六層以上建築物施工時，應使用鋼管施工架，施工架柱腳底，應襯厚木底板或採取其他防沉陷措施。採用鋼骨構造無施工架施工之建築物，四周牆面開口需設置安全防護措施及網格不得大於十五公釐之護網，其他安全防護措施之設置規定，應依職業安全衛生法相關規定辦理。

二、護網或帆布護籬：位於建築工程二層以上之施工架外部應置二十號以上鍍鋅鐵絲網或一點三公釐徑尼龍塑膠網，網格不得大於十五公釐，搭接長度不得小於二十公分；帆布護籬應使用厚零點二二公釐以上之帆布。

三、斜籬：二層以上建築物施工部分距離道路境界線或基地境界線不足二公尺半或五層以上建築物施工，施工架斜籬應使用框架式以九公釐厚夾版或一點二公釐厚鋼板，原則上設置於二樓樓板處，並每五層至少設置一處，其突出施工架寬度至少二公尺。斜籬設置處如遇有障礙物時應予以避開。

四、建築物施工場所除利用電梯孔、管道間清運垃圾外，應設置垃圾導管或加設防護裝置之垃圾滑槽。

五、拆除工程應於施工前評估物料飛散範圍，於使用道路範圍內設置必要高度之鋼板圍籬區隔。經評估使用道路範圍不足以防範公共安全，得提具道路交通維護計畫報臺中市政府交通局核准，增加使用道路範圍。
	第十九條　建築工地應設置防止物體墜落之適當圍籬及防止物料及灰塵向外飛散之措施如下：

一、施工架設置：六層以上建築物施工時，應使用鋼管施工架，施工架柱腳底，應襯厚木底板或採取其他防沉陷措施。採用鋼骨構造無施工架施工之建築物，有關安全防護措施之設置規定，應依職業安全衛生法相關規定辦理。

二、護網或帆布護籬：位於建築工程二層以上之施工架外部應置二十號以上鍍鋅鐵絲網或一點三公釐徑尼龍塑膠網，網格不得大於十五公釐，搭接長度不得小於二十公分；帆布護籬應使用厚零點二二公釐以上之帆布。

三、斜籬：二層以上建築物施工部分距離道路境界線或基地境界線不足二公尺半或五層以上建築物施工，施工架斜籬應使用框架式以九公釐厚夾版或一點二公釐厚鋼板，原則上設置於二樓樓板處，並每五層至少設置一處，其突出施工架寬度至少二公尺。斜籬設置處如遇有障礙物時應予以避開。

四、建築物施工場所除利用電梯孔、管道間清運垃圾外，應設置垃圾導管或加設防護裝置之垃圾滑槽。

五、拆除工程應於施工前評估物料飛散範圍，於使用道路範圍內設置必要高度之鋼板圍籬區隔。經評估使用道路範圍不足以防範公共安全，得提具道路交通維護計畫報臺中市政府交通局核准，增加使用道路範圍。
	增列防止物料自無施工架建築物四周開口掉落措施。



	第二十八條　　承造人於地下室開挖時，其擋土支撐作業除依相關規定外，應依下列規定辦理：

一、擋土工法施作前應確認現場地質狀況及地下水情形，並於施工時派專人隨時檢查改善擋土設施，以避免附近道路與鄰房發生崩塌沉陷。必要時，應先設法改善鄰房基礎使成穩定或適當支撐後，再行開挖地下室。
二、施工計畫書應載明擋土設施施工步驟圖說，並於擋土支撐完成後出土前檢附現場照片報備。
三、地下室開挖採用自然坡度施工者，依下列規定辦理：

(一)與鄰房保留足夠安全間距。

(二)開挖面與坡肩須有適當保護措施，坡肩保護寬度應與開挖深度相同，且其地表面不可加載荷重。但經都發局核准採取其他適當措施者，不在此限。

(三)地表面部分發生龜裂時，應即以塑膠布覆蓋龜裂部分或採取其他適當措施，並繼續觀察；龜裂繼續擴大時，應迅即回填，另行採用其他擋土工法。

四、隨時注意開挖中有無發生異常出水現象，並設置排水溝以防止附近雨（污）水流入開挖區內，且應設置坑池或點井，以利排水。

五、搬運擋土材料或結構鋼材等長尺度之構材時，應注意其上下及周圍之行人及車輛安全，並派專人持指揮旗或指揮燈在場維持交通秩序。

六、設在擋土支撐上之棧橋，構臺應有足夠強度與支持力，並應隨時加以補強。
	第二十八條　　承造人於地下室開挖時，其擋土支撐作業除依相關規定外，應依下列規定辦理：

一、擋土工法施作前應確認現場地質狀況及地下水情形，並於施工時派專人隨時檢查改善擋土設施，以避免附近道路與鄰房發生崩塌沉陷。必要時，應先設法改善鄰房基礎使成穩定或適當支撐後，再行開挖地下室。

二、地下室開挖採用自然坡度施工者，依下列規定辦理：

(一)與鄰房保留足夠安全間距。

(二)開挖面與坡肩須有適當保護措施，坡肩保護寬度應與開挖深度相同，且其地表面不可加載荷重。但經都發局核准採取其他適當措施者，不在此限。

(三)地表面部分發生龜裂時，應即以塑膠布覆蓋龜裂部分或採取其他適當措施，並繼續觀察；龜裂繼續擴大時，應迅即回填，另行採用其他擋土工法。

三、隨時注意開挖中有無發生異常出水現象，並設置排水溝以防止附近雨（污）水流入開挖區內，且應設置坑池或點井，以利排水。

四、搬運擋土材料或結構鋼材等長尺度之構材時，應注意其上下及周圍之行人及車輛安全，並派專人持指揮旗或指揮燈在場維持交通秩序。

五、設在擋土支撐上之棧橋，構臺應有足夠強度與支持力，並應隨時加以補強。
	一、增列施工計畫書檢附擋土支撐施工步驟圖說及報備要件。
二、項次更動。

	第二十八條之一　海上颱風警報發布後二日內，承造人應做好防颱安全措施，並填具防颱作業工地自主檢查表留存工地備查。
	
	一、本條新增。

二、為海上颱風警報發布後，確認工地之防颱措施，爰增訂本條文。
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