[bookmark: _GoBack]附件一 緊急修復先期養護狀況處理
應依據「臺中市政府路面養護作業流程圖」區分損壞情況及處理時效如下：
(一)坑洞：填報修補單並轉送道路維修班派員修復，並於通報後八小時內修復完成，但遇天氣狀況不佳或其他不可抗力因素等狀況，應於狀況排除後二十四小時內修復完成，如有立即性危及道路行安，由建設局設置警示帶、警示燈或相關防護措施。
    坑洞修補以方正切割修復為原則，未能立即進行方正切割修補或評估無須進行方正切割修補者，仍必須先用瀝青料將坑洞填平。
(二)路面掏空下陷：依本市災害搶修程序辦理，如有立即性危及道路行安，先由建設局設置警示帶、警示燈或相關防護措施。後續並即刻依掏空下陷的規模大小，排訂路面掏空下陷之修復。
(三)路面龜裂：
    1.經判定面積未超過二百平方公尺：填報修補單，經判定必需刨修者，將修補單轉送道路維修班或委外維修廠商安排刨鋪路面，並於通報日次日起十日內修復完成。
2.經判定面積超過二百平方公尺（含二百平方公尺）： 由建設局派員現勘，並依「市區道路管理維護與技術規範手冊研究」第四章『市區道路管理及鋪面養護準則』之鋪面表面狀況調查評估辦理，依提報道路現況填寫「臺中市政府建設局路面損壞調查表」及「臺中市政府建設局小型工程建議案件評估表」(詳臺中市政府建設局道路養護及評估原則)，經評估審查必需施作改善者，列入當年度施作改善，當年度無法排入者仍列入下年度道路刨鋪辦理。
3.各提報地點距離如未超過五十公尺，應視為連續區塊判定，不得規避前目鋪面表面狀況調查評估。



 
附件二 道路現況巡查日報表
	日 期
(月/日)
	道路編號
	道路名稱
	缺 失 地 點
	巡查項目
	缺失說明
(詳對照表)
	權責單位
(詳對照表)
	建議處理方式
(詳對照表)

	
	
	
	
	道路面層是否良好
	人 行 道是否良好
	排 水 溝是否良好
	其他缺失
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巡查員：						承辦人：						副隊長：						大隊長：

附件三  道路修補工程坑洞修補工作日報
	[bookmark: RANGE!A1:H27]105年度              區及鄰近區域道路修補工程坑洞修補工作日報

	日期: 105 年    月     日
	巡查人員:
	　

	開始里程數:
	結束里程數:

	巡查路段:
	A:          路面坑洞修補 (瀝煤土施作) (處)
	B: 路面局部整平 (M2)
	C:設置安全警示設施費(處)
	D：非上班時段 (趟)
	E：其他

	缺失地點
	缺失項目
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合計
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	其他說明事項:
	
	
	
	
	
	
	　

	　
	
	
	
	
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	承辦                股長                 正工程司                大隊長



	[bookmark: RANGE!J1:Q27]104年度OO區及鄰近區域道路修補工程
坑洞修補工作OO月份月報

	項次
	日期
	修補地點
	施工項目
	備註

	
	
	
	道路巡修費(日)
	路面坑洞修補(瀝煤土施作)(處)
	設置安全警示設施費(處)
	路面局部整平(M2)
	

	1
	
	
	
	
	
	
	　

	2
	
	
	
	
	
	
	　

	3
	
	
	
	
	
	
	　

	4
	
	
	
	
	
	
	　

	5
	
	
	
	
	
	
	　

	6
	
	
	
	
	
	
	非上班日加成10%

	7
	
	
	
	
	
	
	非上班日加成10%

	8
	
	
	
	
	
	
	　

	9
	
	
	
	
	
	
	　

	10
	
	
	
	
	
	
	　

	11
	
	
	
	
	
	
	　

	12
	
	
	
	
	
	
	　

	13
	
	
	
	
	
	
	　

	14
	
	
	
	
	
	
	　

	15
	
	
	
	
	
	
	非上班日加成10%

	16
	
	
	
	
	
	
	非上班日加成10%

	　
	合計
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應依據「臺中市政府路面養護作業流程圖」區分損壞情況及處理時效如下：


 


(


一


)


坑洞：填報修補單並轉送道路維修班派員修復，並於通報後八小時內修


復完成，但遇天氣狀況不佳或其他不可抗力因素等狀況，應於狀況排除


後二十四小時內修復完成，如有立即性危及道路行安，由建設局設置警


示帶、警示燈或相關防護措施。


 


    


坑洞修補以方正切割修復為原則，未能立即進行方正切割修補或評估無


須進行方正切割修補者，仍必須先用瀝青料將坑洞填平。


 


(


二


)


路面掏空下陷：依本市災害搶修程序辦理，如有立即性危及道路行安，


先由建設局設置警示帶、警示燈或相關防護措施。後續並即刻依掏空下


陷的規模大小，排訂路面掏空下陷之修復。


 


(


三


)


路面龜裂：


 


    


1.


經判定面積未超過二百平方公尺：填報修補單，經判定必需刨修者，


將修補單轉送道路維修班或委外維修廠商安排刨鋪路面，並於通報日


次日起十日內修復完成。


 


2.


經判定面積超過二百平方公尺（含二百平方公尺）：


 


由建設局派員現


勘，並依「市區道路管理維護與技術規範手冊研究」第四章『市區道


路管理及鋪面養護準則』之鋪面表面狀況調查評估辦理，依提報道路


現況填寫「


臺


中市政府建設局路面損壞調查表」及「臺中市政府建設


局小型工程建議案件評估表」


(


詳


臺中市政府建設局道路養護及評估


原則


)


，經評估審查必需施作改善者，列入當年度施作改善，當年度無


法排入者仍列入下年度道路刨鋪辦理。


 


3.


各提報地點距離如未超過五十公尺，應視為連續區塊判定，不得規避


前目鋪面表面狀況調查評估。


 


 


 




    附件一   緊急修復先期養護狀況處理   應依據「臺中市政府路面養護作業流程圖」區分損壞情況及處理時效如下：   ( 一 ) 坑洞：填報修補單並轉送道路維修班派員修復，並於通報後八小時內修 復完成，但遇天氣狀況不佳或其他不可抗力因素等狀況，應於狀況排除 後二十四小時內修復完成，如有立即性危及道路行安，由建設局設置警 示帶、警示燈或相關防護措施。        坑洞修補以方正切割修復為原則，未能立即進行方正切割修補或評估無 須進行方正切割修補者，仍必須先用瀝青料將坑洞填平。   ( 二 ) 路面掏空下陷：依本市災害搶修程序辦理，如有立即性危及道路行安， 先由建設局設置警示帶、警示燈或相關防護措施。後續並即刻依掏空下 陷的規模大小，排訂路面掏空下陷之修復。   ( 三 ) 路面龜裂：        1. 經判定面積未超過二百平方公尺：填報修補單，經判定必需刨修者， 將修補單轉送道路維修班或委外維修廠商安排刨鋪路面，並於通報日 次日起十日內修復完成。   2. 經判定面積超過二百平方公尺（含二百平方公尺）：   由建設局派員現 勘，並依「市區道路管理維護與技術規範手冊研究」第四章『市區道 路管理及鋪面養護準則』之鋪面表面狀況調查評估辦理，依提報道路 現況填寫「 臺 中市政府建設局路面損壞調查表」及「臺中市政府建設 局小型工程建議案件評估表」 ( 詳 臺中市政府建設局道路養護及評估 原則 ) ，經評估審查必需施作改善者，列入當年度施作改善，當年度無 法排入者仍列入下年度道路刨鋪辦理。   3. 各提報地點距離如未超過五十公尺，應視為連續區塊判定，不得規避 前目鋪面表面狀況調查評估。      

