臺中市政府道路工程查驗小組作業規定

一、本規定依據臺中市政府道路工程查驗小組（以下簡稱查驗小組）設置

    要點第九點訂定之。

二、查驗小組查驗之範圍為本府暨所屬機關辦理之道路工程。

三、查驗小組查驗之項目：

（一）路面幾何、結構及材料等設計事項。

（二）路面平整度、厚度及壓實度。

（三）回填材料及其夯實度。

（四）路面切割開挖線形。

（五）路面人（手）孔蓋整平度。

（六）瀝清粘稠度。

（七）路面刨除回鋪前處理是否適當。

（八）緣石、邊溝、人孔等之接合。

（九）施工圍籬安全標誌等周邊。

（十）其他有關道路工程之事項。

四、查驗小組得自媒體報導、本府標案管考系統、上級交辦案件或請各道

    路工程主辦機關提供施工進度表，每月選取五件以上之工程進行實地

    查驗，並由查驗委員於現場指定抽取相關試體後送交合格實驗室檢驗

    。民眾陳情案件，由查驗小組移請主辦機關處理，並予追蹤列管。

五、查驗小組應依前點規定之查驗件數，視工程推動情形安排查驗時機，

    並得不預先通知赴工地進行查驗。

六、查驗小組查驗之方式、程序及費用之負擔：

（一）查驗小組辦理查驗時，各主辦機關、監造單位之建築師或技師及廠商之專任工程人員應備妥設計圖說、契約書及相關檢驗機具配合到場說明。

（二）查驗小組辦理查驗時，得通知主辦機關就指定之工程項目進行檢驗、拆驗或鑑定，費用之負擔依契約規定辦理或由各主辦機關支應。

（三）完成現場取樣後，試體或樣本於送交檢驗或鑑定前由查驗小組保存，並於特定期日會同相關人員送交實驗室。取回相關試驗報告時亦同。

七、查驗小組取回試驗報告後，送交查驗委員認定是否符合法規及契約規

    定，查驗委員應將結果納入查驗紀錄表。

八、查驗小組查驗結果，有下列情況之一者，應列為不合格並追蹤列管主

    辦機關後續處置：

（一）路面工程瀝青混凝土鑽心試體試驗結果不合格。

（二）路基工程壓實度試驗結果不合格。

（三）主要結構與設計不符情節重大。

（四）主要材料設備與設計不符情節重大。

（五）其他缺失情節重大影響安全者。

九、查驗小組於查驗時發現缺失，主辦機關應督促監造單位及廠商限期改

    善，並將改善前、中、後之情形拍照留存；其應檢討改善者，主辦機

    關應於期限內改善完妥後，報查驗小組備查。

十、查驗結果有第八點情事者，主辦機關除應依契約規定處理外，並得為

    下列之處置：

（一）對所屬人員依法令為懲戒、懲處或移送司法機關。

（二）對負責該工程之建築師、技師、專任工程人員或工地主任，報請各該主管機關依相關法規予以懲處，若涉刑事不法並移送司法機關。

（三）廠商有政府採購法第一百零一條第一項各款規定之情形者，依同法第一百零一條至第一百零三條規定處理。

（四）通知監造單位撤換監工人員。

（五）通知廠商撤換工地負責人或品管人員或勞工安全衛生管理人員。

十一、查驗小組應每二個月將查驗結果及處理意見簽陳市長核閱，並移請

      各主辦機關辦理後續事宜及定期提報本府公共工程品質推動委員會

      。

十二、查驗小組之查驗結果，得移請主辦機關依相關法令規定辦理相關人

      員之獎懲。

十三、查驗委員應公正執行職權，不得有下列之情形：

     （一）假藉查驗之名，妨礙機關依法辦理工程施工。

     （二）接受不當饋贈或招待。

     （三）藉職務之便，蒐集與查驗無關之資訊或資料，或為其他不當之要求。

     （四）洩漏應保密之查驗時間、地點及對象。

     （五）洩漏因查驗所獲應保密之資訊或資料。

     （六）未經查驗小組指派，自行辦理查驗監督。

     （七）有不能公正執行職務之情事。

十四、查驗小組執行查驗任務所需之車輛與司機由各受查驗之主辦機關支

      援。

十五、查驗小組督導主辦機關落實以下道路工程品質管理作業項目：

     （一）機關應隨時督導道路工程施工情形，並留存紀錄備查。

     （二）機關應責成權管或抽查驗單位會同政風單位督導及查驗道路工程，並比照查驗小組聘請查驗委員協助查驗。

     （三）機關發現道路工程缺失時，應以書面通知監造單位及廠商限期改善，加強追蹤管制缺失改善情形，並審酌情狀檢討相關人員責任。

     （四）機關應每月將督導道路工程執行情形彙報查驗小組備查管考。
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