[bookmark: _GoBack]臺中市政府水利局防止管線挖損作業規範
1、 臺中市政府水利局(以下簡稱本局)為規範水利工程道路挖掘作業時之事前預防、工作整備、災中應變、事後檢討之作業事項，避免災變發生，特訂定本規範。
2、 監造及施工廠商於開挖作業前應先共同提報本局審查，送審資料如下：
(1) 施工圖資套繪。
(2) 與管線單位現場踏勘之會勘紀錄。其會勘紀錄應敘明管線位置及分布情形。
(3) 防災及緊急應變處置措施。
(4) 圖資簽認表(附件一)。
3、 本局審查方式依管線管徑分為下列二種：
(1) 三百公釐以上採會議審查制，每月定期召開會議二次。 
(2) 未達三百公釐者採書面審查制。管線資料掃瞄傳送至本局管線審查小組群組。
4、 施工期間發生災害時，監造廠商及施工廠商應依臺中市政府水利局工程災害緊急應變作業流程(附件二)進行通報及處置：
(1) 災害發生後監造人員或工地主任立即以電話通知本局承辦人員及單位主管。
(2) 災害發生後十分鐘內施工廠商以通訊軟體LINE回傳案件基本資訊，並於三十分鐘內傳送第一次施工災害緊急處理通報單(附件三)，之後每隔一小時更新通報單至完成搶修後最後一次通報止。
(3) 監造廠商於災害發生後四小時內提送檢討報告(附件四)，且於當日主動聯絡本局承辦人員或科室主管確認監造技師及相關人員至本局說明時間，並依約定時間內進局說明。
5、 災害事故等級分為三級：
(1) 第一級：事故輕微不影響工程施工進度及工期，且無人傷亡。
(2) 第二級：災害事故影響施工進度致延誤工期，或有人員受傷，或挖損民生管線影響戶數達三百戶以上者。
(3) 第三級：災害造成人員重傷、死亡。
災害事故有下列情形之一者，工程一律停工：
(1) 第二級事故發生七日曆天內二次或三十日曆天內三次。
(2) 第三級事故以上發生者。
災害事故情節重大且涉及刑事責任者，依疏失責任由本局移送權責機關依法處理。
前項所稱之情節重大，係指下列情形之一者：
(1) 災害事故第三級。
(2) 第二級事故停工兩次後，再發生災害事故者。
6、 監造及施工廠商於開挖作業時應辦理事項如下：
(1) 開挖作業全程錄影：現場應架設錄影設備，監造人員、工地主任應常駐工地現場且入鏡。
(2) 職安人員應於每日施工前進行危害告知，並召開會議，告知開挖機具操作員、開挖指揮員及其他有關人員既設管線位置，了解既設管線圖資內容，並紀錄拍照即時回傳本局。
(3) 挖土機需具備一員開挖指揮員。
(4) 開挖現場應備妥二氧化碳滅火器、瓦斯止氣夾、自來水快速接頭及氣體偵測器。
(5) 管線位置或深度不明確時，應通知管線單位到場確認，並預留約一公尺空間，前後先行開挖，該區域採平斗式挖土機搭配人工開挖。
(6) 開挖時發現混凝土包覆管線情形，施工廠商應通知管線單位到場協助釐清管線。
(7) 施工廠商應指定露天開挖作業主管常駐工地指揮勞工作業，並為防止損壞危險地下管線危害勞工，應妥為規劃該機械之施工方法。
(8) 開挖作業時，工地主任、監造人員、露天開挖作業主管及職安人員均應在場，因故短暫離開工作崗位時應指派代理人留駐現場監督。
(9) 災害發生時應確實管制車輛人員進出，並視情況建立封鎖線。
(10) 除推管段、路面刨封作業，假日禁止開挖作業。本要點實施前，工程契約規定履約期限以日曆天計算者，施工廠商得檢具事證，以書面向本局申請展延工期。
7、 監造廠商及施工廠商有違反本規範之情事，以扣點方式處以懲罰性違約金。監造廠商未督導施工廠商遵守本規範規定應辦事項者，依施工廠商扣點額度計罰。其缺失事項及扣點，詳如附表。
扣點之懲罰性違約金金額如下：
(1) 監造廠商
1. 巨額採購以上之工程採購，每點新臺幣二千元。
2. 查核金額以上未達巨額採購之工程採購，每點新臺幣一千元。
3. 一千萬元以上未達查核金額之工程採購，每點新臺幣五百元。
4. 未達一千萬元之工程採購，每點新臺幣二百五十元。
(2) 施工廠商
1. 巨額採購以上之工程採購，每點新臺幣八千元。
2. 查核金額以上未達巨額採購之工程採購，每點新臺幣四千元。
3. 一千萬元以上未達查核金額之工程採購，每點新臺幣二千元。
4. 未達一千萬元之工程採購，每點新臺幣一千元。
監造廠商或施工廠商有附表所列舉缺失情形，應依本規範扣罰，並於應付價金中扣抵；如有不足者，得通知廠商自保證金中扣抵。
依附表處以懲罰性違約金，以契約價金總額百分之二十為限。
本規範附入採購契約中，除契約另有較重扣罰規定外，應依本規範辦理。
監造廠商及施工廠商對扣罰結果有爭議時，依契約爭議處理條文辦理。
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