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環控及機電廠商保固責任





環控及機電廠商依各工程標契約約定履行維修責任，超出工程標契約部分依下列分工辦理





附件二    臺中捷運系統工程測試運轉北捷局與捷運公司之權責劃分示意圖








廠商維修責任





第1頁，共1頁





依契約約定或洽廠商同意下，捷運公司人員可上線參與測試，並由北捷局負責洽廠商配合，在廠商指導監督下進行營運模擬測試。





在點移交後至營運通車前之車站設施、門禁管制交由捷運公司維管，其相關運作費用(含水電及保全等各項經常性費用)於營運通車前由本計畫工程經費支應


營運通車前有關車站、路線段及機廠廠區（含設備）之清（潔）洗費用，由北捷局負責並以一次為限，另車站部分區域位於聯開大樓內者，該區域則由北捷局負責，並以一次為限；清（潔）洗時間由北捷局及捷運公司共同研商確定。





系統設備安裝測試、





土建及水電工程完成驗收可移交捷運公司接管;已竣工而未驗收前可點交捷運公司接管








各門禁區內所有工程及設備未完成點交、移交前，其門禁管理、清潔管理及保全管理等所有費用，由北捷局依契約規定辦理，但捷運公司需要使用時，相關費用由本計畫工程經費支應。





營運通車（RSD）前各種系統設備安裝、靜態、動態、整合測試，及機電全系統動態與整合測試、系統穩定性測試(或試營運驗證)及營運模擬測試等費用，依契約約定由廠商負擔。


初履勘、試乘等活動，各項運作必要費用，由本計畫工程經費支應。


在點移交後至營運通車前之故障檢修、消耗性與非消耗性備品依工程契約由北捷局洽廠商負責；逾契約範圍者，在營運通車前由本計畫工程經費支應。


非屬上述項目但有費用支出需要，由北捷局及臺中市政府協調之。








環控及機電系統完成驗收移交捷運公司接管








 捷運公司負責運轉操作





捷運公司負責





營運可靠度


/維修度驗證


RMDT





試乘




















環控及機電系統工程已達實質完工可點交捷運公司接管





營運前試車


(含營運模擬演練及初履勘)





捷運公司須依上述各標RMDT之規定提供相關資料，並於完成時通知北捷局。





北捷局負責洽廠商配合





備品由北捷局責成廠商依契約約定供應。





(某一可供營運之路段)





系統保固


期限





靜態/動態/整合測試 





營運通車後，營運必需之各項經常性費用如水電、清潔、保全等，由捷運公司支出。


其餘如驗收前廠商維修責任、營運通車前及營運一年內之消耗性及非消耗性備品，由北捷局責成廠商依契約約定供應。





營運


通車





履勘


通過





北捷局負責





北捷局負責督導廠商執行保固責任。





捷運公司負責運轉、操作、維修、消耗性及非消耗性備品（依捷運工程標契約提供者外）、水電、清潔、及捷運財產維管、保全等。


保固期間內，發生故障時，捷運公司應派員參與故障排除、檢測及維修等作業，藉以提昇維管能力，必要時，得請廠商協助辦理維修技術移轉之訓練，若有新增訓練費用，由本計畫工程經費支應。





機電全系統動態與整合測試（營運模擬測試）
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