臺中市政府及所屬各機關學校工程採購契約變更單價編列及議價注意事項
	名稱
	說明

	臺中市政府及所屬各機關學校工程採購契約變更單價編列及議價注意事項
	本注意事項名稱。

	規定
	說明

	一、臺中市政府為協助所屬各機關、學校、公營事業（以下簡稱機關）辦理工程採購契約變更，合理編列新增項目單價，並提升議價效率，特訂定本注意事項。
	本注意事項訂定之宗旨。

	二、機關辦理工程採購契約因原訂項目增減數量及新增項目，其單價編列及議價，應依本注意事項辦理。
	本注意事項之適用範圍。


	三、本注意事項用詞，定義如下：
    (一)契約項目：指契約詳細價目表列有之項目。
    (二)新增項目：指因契約變更增訂契約詳細價目表所無之項目。
    (三)細項：指契約單價分析表之項目。
	本注意事項之用詞定義。


	四、契約單價給付原則：
  (一)契約依實作數量結算者，除契約另有約定者外，按完成履約實際施作或供應之項目及數量依契約單價給付。但採購契約變更涉及原契約個別項目數量增加或減少者，該契約單價給付原則得以契約變更程序，辦理調整契約單價如下：

     1、個別項目實作數量較契約所定數量增加達百分之三十以上時，其逾百分之三十之部分，應以契約變更合理調整契約單價及計算契約價金。

     2、個別項目實作數量較契約所定數量減少達百分之三十以上時，依原契約單價計算契約價金顯不合理者，應就顯不合理之部分以契約變更合理調整實作數量部分之契約單價及計算契約價金。
  (二)契約依契約價金總額結算者：
     1、個別項目實作數量較契約所定數量增減達百分之五以上時，其逾百分之五之部分，依原契約單價以契約變更增減契約價金；未達百分之五者，契約價金不予增減。
     2、個別項目實作數量較契約所定數量增加達百分之三十以上時，其逾百分之三十之部分，應以契約變更合理調整契約單價及計算契約價金。
     3、個別項目實作數量較契約所定數量減少達百分之三十以上時，依原契約單價計算契約價金顯不合理者，應就顯不合理之部分以契約變更合理調整實作數量部分之契約單價及計算契約價金。
    (三)部分依實作數量結算，部分依契約價金總額結算者，分別依本點第一款及第二款辦理。
前項第一款及第二款個別項目實作數量較契約所定數量增加或減少之比率，機關依採購個案需求認定確有必要調整者，得另訂之。
	一、參考行政院公共工程委員會工程採購契約範本第三條第二、三款訂定實作數量結算及總價結算之契約變更原則。
二、除依物價指數調整工程款外，非經契約變更，契約價金不應調整。惟數量變動達本點規範時，應合理調整契約單價及契約價金。


	五、採購契約變更涉及新增項目者，其單價編列原則如下：
    (一)新增項目中如包含契約項目或細項，該單價除有第六點情形外，以援用契約項目及細項單價為原則。
    (二)前款以外情形，新增項目或其細項應考量市場行情編列，得參考行政院公共工程委員會公開於網站之公共工程價格資料庫、營建物價等具公信力刊物之市價、相關同業公會、非原供應或施工之行業廠商訪、詢價等方式辦理。
	明定契約變更涉及新增項目者，其單價編列原則，俾利機關據以執行。

	六、因機關辦理契約變更，涉及契約項目數量增減或新增項目援用契約項目及細項，有下列情形之一，且依前二點規定辦理顯失公平者，得由廠商舉證，並經機關確認後就該項目另行議價：
    (一)依契約該等項目之工法或製程不可行。
    (二)契約項目因契約變更，致其價格或履約條件改變。
	參考行政院公共工程委員會九五年十一月二四日工程企字第Ｏ九五ＯＯ四五九一五Ｏ號函增訂，九五年十一月九日「機關通知契約變更時契約原有項目之單價得否重新議訂」會議紀錄陸、主席總結：
一、依契約總價給付之情形不在本次討論範圍。因機關通知契約變更，造成契約項目或數量增減及價格（或施工）條件改變，其涉及契約價金之變動，尚非屬契約所定物價指數調整機制處理之範疇。此外，於目前政府採購制度下，廠商對契約單價已具有相當程度的自主性，並非完全由機關掌控，故廠商對價格的合理性亦須負相當程度之責任。 

二、契約原有項目之數量，依原單價給付較為合理。如經廠商舉證，確認機關原指定該等項目之工法或製程不可行，方得依情事變更原則另行議價。

三、契約原有項目，因機關要求契約變更，致其價格（或施工）條件改變，可視為新型態之新增項目，其處理方式為刪除原契約項目並就新增價格（或施工）條件不同之項目另行議價。惟廠商須在一定期間或契約所訂期限內負責舉證價格（或施工）條件之改變，方有主張重行議價之權利。
四、因機關要求契約變更，致契約原有項目之數量變動，可參考本會訂頒之採購契約要項第二十點及第三二點之內容。部分機關（例如臺北市政府）已有數量變動達某一程度時，可合理調整單價之做法。
五、新增工作中之原有契約項目，如經廠商舉證依原單價施作顯失公平者，得另行議價，其處理方式同三。
六、漏項之情形如係可歸責於機關（含設計單位）之因素，自應給付廠商。其屬契約已有項目之數量漏列者，依契約單價給付；如確屬契約項目漏列，且未於其他項目中編列者，得辦理契約變更另議單價。

	七、依契約價金總額結算給付者，契約項目如經機關確認屬漏列且未於其他項目中編列者，應辦理契約變更新增項目及另行議價。
	參考行政院公共工程委員會工程採購契約範本第四條第三款：「…如經機關確認屬漏列且未於其他項目中編列者，應以契約變更增加契約價金。」及上述會議紀錄陸、主席總結第六點訂定。

	八、機關辦理契約變更新增項目議價，由機關視其項目之多寡及需要，參考下列方式辦理：
    (一)新增項目僅一項者，以該新增項目之單價直接議價。
    (二)新增項目有二項以上者，以全部新增項目及其數量之總額合計議定總價，再按比例調整各項目單價。
	明定契約變更新增項目之議價方式。

	九、機關辦理契約變更新增項目議價前，工程主辦單位應將新增項目中援用契約單價部分所占金額與新增細項單價部分所占金額之比例計算後，供首長或其授權人員核定底價參考。
	明定機關辦理契約變更新增項目底價之核定。

	十、新增項目議價達成協議後，應依協議之金額調整各新增項目及細項之單價；援用契約單價之部分，議價後不予調整。
	明定新增項目議價達成協議後單價之調整。

	十一、工程主辦單位簽辦契約變更議價時，應先填寫工程契約變更議價說明書(如附表)並確定下列數額：
      (一)加帳金額：其計算方式為新增項目及原有項目加帳部分合計之累計金額，但依政府採購法第二十二條第一項第六款規定辦理者，該金額不得逾原主契約金額百分之五十。
      (二)變更部分累計金額：其計算方式為「加帳金額」及「減帳金額絕對值」合計之累計金額，以決定適用政府採購法第十二條或第十三條之監辦規定。
	為明確辦理契約變更之緣由、項目、金額、數量及累計變更之金額等，瞭解是否符合政府採購法第二十二條第一項第六款及決定適用同法第十二條或第十三條之監辦規定、「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」，爰明定須填寫工程契約變更議價說明書。

	十二、工程變更設計或修正施工預算為採購契約變更，應依行政院公共工程委員會頒定之採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表辦理。
	明定工程變更設計或修正施工預算為採購契約變更，應依行政院公共工程委員會頒定之採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表辦理。

	十三、工程辦理變更設計或修正施工預算時，應先請原規劃、設計廠商或承辦人員說明，查明原因及釐清責任歸屬併修正施工(變更設計)預算書依規定陳報，並檢討相關人員責任。
      工程設計嚴重錯誤或施工疏忽情節重大，致辦理變更設計者，應予追究責任。
	工程變更設計可能影響工期、成本，亦可能進一步影響施工品質，不可視為常態，故應釐清原因及責任歸屬。

	十四、採購契約變更新增項目之議價程序，依招標文件規定辦理。議價未能達成協議時，機關得與廠商協調，瞭解無法達成協議之原因，並加以檢討後，再進行下一次議價。
      前項檢討，其內容應包括市場行情之再確認、該採購案決標時之競標情形、政府機關決標資料等事項，經重新檢討結果有不合理或必要時，得調整預算或重新核定底價。
      議價以不超過三次且合計不逾三個月(自第一次議價日起算至達成協議之期間)為原則。但機關依前項規定檢討加速決標之策進作為，經機關首長或其授權人員核准者，不在此限。
	為提升契約變更新增項目之議價效率，明定議價未能達成協議時，機關得與廠商協調，瞭解無法達成協議之原因，並依市場行情、該採購案決標時之競標情形、他機關類似採購案決標資料等事項，加以檢討，必要時得調整預算或重新核定底價。並限定議價次數與期限，加速決標作業之進行。

	十五、機關依前點規定辦理結果，如仍無法達成協議時，得依政府採購法第六章爭議處理方式辦理。
      前項情形，如機關有成立採購審查小組者，得先由該小組協助審查。
	明定契約變更新增項目之議價未能達成協議時，得依政府採購法第六章爭議處理方式辦理。另如機關有成立採購審查小組者，得先由該小組審查，以協助解決爭議，促進效率。

	十六、本注意事項於財物採購及勞務採購得準用之。
	明定財物採購及勞務採購得準用本注意事項。
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