臺中市政府道路工程查驗小組作業規定
中華民國100年6月30日府授政四字第1000124849號函訂定
一、本規定依據臺中市政府道路工程查驗小組（以下簡稱查驗小組）設置要點第九點訂定之。
二、查驗小組查驗之範圍為本府暨所屬機關辦理之道路工程。
三、查驗小組查驗之項目：
（一）路面幾何、結構及材料等設計事項。
（二）路面平整度、厚度及壓實度。
（三）回填材料及其夯實度。
（四）路面切割開挖線形。
（五）路面人（手）孔蓋整平度。
（六）瀝清粘稠度。
（七）路面刨除回鋪前處理是否適當。
（八）緣石、邊溝、人孔等之接合。
（九）施工圍籬安全標誌等周邊。
（十）其他有關道路工程之事項。
四、查驗小組得自媒體報導、本府標案管考系統、上級交辦案件或請各道路工程主辦機關提供施工進度表，每月選取五件以上之工程進行實地查驗，並由查驗委員於現場指定抽取相關試體後送交合格實驗室檢驗。民眾陳情案件，由查驗小組移請主辦機關處理，並予追蹤列管。
五、查驗小組應依前點規定之查驗件數，視工程推動情形安排查驗時機，並得不預先通知赴工地進行查驗。
六、查驗小組查驗之方式、程序及費用之負擔：
（一）查驗小組辦理查驗時，各主辦機關、監造單位之建築師或技師及廠商之專任工程人員應備妥設計圖說、契約書及相關檢驗機具配合到場說明。
（二）查驗小組辦理查驗時，得通知主辦機關就指定之工程項目進行檢驗、拆驗或鑑定，費用之負擔依契約規定辦理或由各主辦機關支應。
（三）完成現場取樣後，試體或樣本於送交檢驗或鑑定前由查驗小組保存，並於特定期日會同相關人員送交實驗室。取回相關試驗報告時亦同。
七、查驗小組取回試驗報告後，送交查驗委員認定是否符合法規及契約規定，查驗委員應將結果納入查驗紀錄表。。
八、查驗小組查驗結果，有下列情況之一者，應列為不合格並追蹤列管主辦機關後續處置：
（一）路面工程瀝青混凝土鑽心試體試驗結果不合格。
（二）路基工程壓實度試驗結果不合格。
（三）主要結構與設計不符情節重大。
（四）主要材料設備與設計不符情節重大。
（五）其他缺失情節重大影響安全者。
九、查驗小組於查驗時發現缺失，主辦機關應督促監造單位及廠商限期改善，並將改善前、中、後之情形拍照留存；其應檢討改善者，主辦機關應於期限內改善完妥後，報查驗小組備查。 

十、查驗結果有第八點情事者，主辦機關除應依契約規定處理外，並得為下列之處置：
（一）對所屬人員依法令為懲戒、懲處或移送司法機關。
（二）對負責該工程之建築師、技師、專任工程人員或工地主任，報請各該主管機關依相關法規予以懲處，若涉刑事不法並移送司法機關。
（三）廠商有政府採購法第一百零一條第一項各款規定之情形者，依同法第一百零一條至第一百零三條規定處理。
（四）通知監造單位撤換監工人員。
（五）通知廠商撤換工地負責人或品管人員或勞工安全衛生管理人員。
十一、查驗小組應每二個月將查驗結果及處理意見簽陳市長核閱，並移請各主辦機關辦理後續事宜。
十二、查驗小組之查驗結果，得移請主辦機關依相關法令規定辦理相關人員之獎懲。
十三、查驗委員應公正執行職權，不得有下列之情形：
（一）假藉查驗之名，妨礙機關依法辦理工程施工。
（二）接受不當饋贈或招待。
（三）藉職務之便，蒐集與查驗無關之資訊或資料，或為其他不當之要求。
（四）洩漏應保密之查驗時間、地點及對象。
（五）洩漏因查驗所獲應保密之資訊或資料。
（六）未經查驗小組指派，自行辦理查驗監督。
（七）有不能公正執行職務之情事。
十四、查驗小組執行查驗任務所需之車輛與司機由各受查驗之主辦機關支援。
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