臺中市政府水利局工程督導查驗缺失扣點規定修正總說明
臺中市政府水利局工程督導查驗缺失扣點規定於一百零五年五月十六日修訂，為提升本局預算執行率及提高結算時效，本次規定修正草案，其修正重點如下：
一、增訂專案管理廠商及監造廠商扣點之懲罰性違約金金額。（修正規定第三點）。
二、增訂工程監造廠商於工程進度達百分之九十五前完成變更設計，並預作結算準備（修正規定第六點）。


臺中市政府水利局工程督導查驗缺失扣點規定修正對照表
	修正名稱
	現行名稱
	說明

	臺中市政府水利局工程督導查驗缺失扣點規定
	臺中市政府水利局工程督導查驗缺失扣點規定
	名稱未修正。

	修正規定
	現行規定
	說明

	一、臺中市政府水利局（以下簡稱本局）為加強工程履約管理提升施工品質，對於工程督導、查驗缺失以扣點方式處以懲罰性違約金，以落實工程品質管理。
	一、臺中市政府水利局（以下簡稱本局）為加強工程履約管理提升施工品質，對於工程督導、查驗缺失以扣點方式處以懲罰性違約金，以落實工程品質管理。
	本點未修正。

	二、名詞定義如下：
（一）工程督導：依公共工程施工品質管理作業要點第十五點規定，機關應隨時督導工程施工情形，並留存紀錄備查。另得視工程需要設置工程督導小組，隨時進行施工品質督導工作。
（二）工程查驗：依工程採購契約規定，契約施工期間監造單位、機關應按規範查驗工程品質，廠商應予必要之配合，並派員協助。
	二、名詞定義如下：
（一）工程督導：依「公共工程施工品質管理作業要點」第15點規定，機關應隨時督導工程施工情形，並留存紀錄備查。另得視工程需要設置工程督導小組，隨時進行施工品質督導工作。
（二）工程查驗：依工程採購契約規定，契約施工期間監造單位、機關應按規範查驗工程品質，廠商應予必要之配合，並派員協助。
	部分文字修正。

	三、依本規定扣點之懲罰性違約金金額如下：
（一）巨額採購以上之工程採購：施工廠商每點新臺幣八千元，專案管理廠商及監造廠商每點新臺幣二千元。
（二）查核金額以上未達巨額採購之工程採購：施工廠商每點新臺幣四千元，專案管理廠商及監造廠商每點新臺幣一千元。
（三）一千萬元以上未達查核金額之工程採購：施工廠商每點新臺幣二千元，專案管理廠商及監造廠商每點新臺幣五百元。
（四）未達一千萬元之工程採購：施工廠商每點新臺幣一千元，專案管理廠商及監造廠商每點新臺幣二百五十元。
	三、扣點額度：依據公共工程委員會101年5月17日工程管字第10100180300號函規定，並配合主管機關修正本要點，每點罰款金額如下：
（一）巨額採購以上之工程採購，新台幣8,000元。
（二）查核金額以上未達巨額採購之工程採購，新台幣4,000元。
（三）1,000萬元以上未達查核金額之工程採購，新台幣2,000元。
[bookmark: _GoBack]（四）未達1,000萬元之工程採購，新台幣1,000元。
	增訂專案管理廠商及監造廠商扣點之懲罰性違約金金額。

	四、工程缺失如有扣點表所列之情形，由工程主辦單位開立繳款書通知廠商自行繳納。未繳納者，於契約應付價金中扣抵。如有不足，得通知廠商自履約保證金扣抵。
	四、監造單位或本局發現之工程缺失，如有本扣點表所列舉之情形：
（一）由工程主辦單位開立繳款書通知廠商自行繳納至臺灣銀行臺中分行，帳號：010045000088、戶名：臺中市市庫總存款戶）。
（二）前項如未繳納，於契約應付價金中扣抵；如有不足者，得通知廠商自保證金扣抵。
	部分文字修正。

	五、依本規定處以懲罰性違約金，以契約價金總額百分之二十為限。
	五、本扣點懲罰性違約金，依規不得逾越契約總額20%之上限；契約另有規定逾期違約金者，依其規定；但其比例應分別計算扣罰之。
	部分文字修正。

	六、工程缺失事項及扣點表如下:
	六、工程缺失事項及扣點表如下:
	本點修正附表。

	
	七、本規定自103年1月1日起施行。
	本點刪除。




臺中市政府水利局工程督導查驗缺失扣點規定第六點附表修正對照表
	修正規定
	現行規定
	說明

		項目
	違反事項
	扣點額度及處情形

	一
	廠商未於督導或查驗時，保留一份完整契約文件及其修正，以供隨時查閱。
	每次扣一點。

	二
	各工程派工施工前未依規印製工程宣導單（A4紙張顏色以粉色為原則）及分發多份傳單投入當地民眾信箱及里辦公處。
	經抽查滲透率未達百分之百者扣二點；未達百分之八十者扣四點；未達百分之六十者扣十點。

	三
	經本府、區公所、環境保護局、勞檢所等相關單位，開立改善通知單（查報單），通知限期改善未於期限內完成改善。
	每逾期一日扣二點，並限期改善或勒令停工。

	四
	經其它單位以正式公文行文至本局或工程督導、查驗所列的各項缺失，未於期限內改善者。
	每逾期一日扣二點，並立即改善或勒令停工。
勒令停工。

	五
	未於開(派)工前檢附勞工保險投保名冊，報請機關審查同意者。
	每次扣十點。

	六
	經媒體、民意代表批露，工程施工品質有損機關形象且可歸責於廠商之事件者。
	每次扣十點。

	七
	承商對工地之管理及矯正預防措施未能落實，致同樣缺失一再重覆發生。
	經本局通知限期改善，未改善者，依本表扣點之額度加罰一倍，並得連續處罰至改善為止。

	八
	經書面或傳真會勘或處理緊急事故，無故未到者。
	扣十點。

	九
	廠商因施工造成路面問題，接獲本局通報路面不平情形，未於八小時內提供施工前中後之相關檢查紀錄及照片。
	有施工相關檢查紀錄及照片者，扣罰四點；若無施工相關檢查紀錄及照片者，扣罰八點。

	十
	監造廠商應於工程進度達百分之九十五時，確認各項變更設計已完成並進行結算準備，因可歸於監造廠商之事由致未完成變更設計者。
	(1)每逾一日扣零點五點，經通知限期改善逾期未改善者，加扣五點。
(2)經審退二次以上者，每增加一次扣五點。



		項目
	違反事項
	扣點額度及處情形

	1
	廠商未於督導或查驗時，保留1份完整契約文件及其修正，以供隨時查閱。
	每次扣1點。

	2
	各工程派工施工前未依規印製工程宣導單（A4紙張顏色以粉色為原則）及分發多份傳單投入當地民眾信箱及里辦公處。
	經抽查滲透率未達100%者扣2點；未達80%者扣4點；未達60%者扣10點。

	3
	經本府、區公所、環境保護局、勞檢所等相關單位，開立改善通知單（查報單），通知限期改善未於期限內完成改善。
	每逾期1日扣2點，並限期改善或勒令停工。

	4
	經其它單位以正式公文行文至本局或工程督導、查驗所列的各項缺失，未於期限內改善者。
	每逾期1日扣2點，並立即改善或勒令停工。

	5
	未於開(派)工前檢附勞工保險投保名冊，報請機關審查同意者。
	每次扣10點。

	6
	經媒體、民意代表批露，工程施工品質有損機關形象且可歸責於廠商之事件者。
	每次扣10點。

	7
	承商對工地之管理及矯正預防措施未能落實，致同樣缺失一再重覆發生。
	經本局通知限期改善，未改善者，依本表扣點之額度加罰1倍，並得連續處罰至改善為止。

	8
	經書面或傳真會勘或處理緊急事故，無故未到者。
	扣10點。

	9
	廠商因施工造成路面問題，接獲本局通報路面不平情形，未於8小時內提供施工前中後之相關檢查紀錄及照片。
	有施工相關檢查紀錄及照片者，扣罰4點；若無施工相關檢查紀錄及照片者，扣罰8點。



	一、第一項至第九項部分文字修正。
二、為提升預算執行率及提高結算時效，增訂監造廠商應於工程進度達百分之九十五時，確認各項變更設計完成並進行結算準備，因可歸於監造廠商之事由致未完成變更設計者，予以扣點，爰新增第十項。




臺中市政府水利局工程督導查驗缺失扣點規定
中華民國102年12月3日中市水秘字第1020065958號函訂定
中華民國103年2月26日中市水秘字第1030011130號函修正
中華民國104年3月4日中市水秘字第1040013146號函修正
中華民國104年7月15日中市水防字第1040047698號函修正
中華民國105年5月16日中市水防字第1050034224號函修正
中華民國108年7月25日中市水防字第1080058605號函修正
1、 臺中市政府水利局（以下簡稱本局）為加強工程履約管理提升施工品質，對於工程督導、查驗缺失以扣點方式處以懲罰性違約金，以落實工程品質管理。
2、 名詞定義如下：
（一）工程督導：依公共工程施工品質管理作業要點第十五點規定，機關應隨時督導工程施工情形，並留存紀錄備查。另得視工程需要設置工程督導小組，隨時進行施工品質督導工作。
（二）工程查驗：依工程採購契約規定，契約施工期間監造單位、機關應按規範查驗工程品質，廠商應予必要之配合，並派員協助。
3、 依本規定扣點之懲罰性違約金金額如下：
（一）巨額採購以上之工程採購：施工廠商每點新臺幣八千元，專案管理廠商及監造廠商每點新臺幣二千元。
（二）查核金額以上未達巨額採購之工程採購：施工廠商每點新臺幣四千元，專案管理廠商及監造廠商每點新臺幣一千元。
（三）一千萬元以上未達查核金額之工程採購：施工廠商每點新臺幣二千元，專案管理廠商及監造廠商每點新臺幣五百元。
（四）未達一千萬元之工程採購：施工廠商每點新臺幣一千元，專案管理廠商及監造廠商每點新臺幣二百五十元。
4、 工程缺失如有扣點表所列之情形，由工程主辦單位開立繳款書通知廠商自行繳納。未繳納者，於契約應付價金中扣抵。如有不足，得通知廠商自履約保證金扣抵。
5、 依本規定處以懲罰性違約金，以契約價金總額百分之二十為限。
6、 工程缺失事項及扣點表如下：
	




項目
	違反事項
	扣點額度及處理情形

	一
	廠商未於督導或查驗時，保留一份完整契約文件及其修正，以供隨時查閱。
	每次扣一點。

	二
	各工程派工施工前未依規印製工程宣導單（A4紙張顏色以粉色為原則）及分發多份傳單投入當地民眾信箱及里辦公處。
	經抽查滲透率未達百分之百者扣二點；未達百分之八十者扣四點；未達百分之六十者扣十點。

	三
	經本府、區公所、環境保護局、勞檢所等相關單位，開立改善通知單（查報單），通知限期改善未於期限內完成改善。
	每逾期一日扣二點，並限期改善或勒令停工。

	四
	經其它單位以正式公文行文至本局或工程督導、查驗所列的各項缺失，未於期限內改善者。
	每逾期一日扣二點，並立即改善或勒令停工。

	五
	未於開（派）工前檢附勞工保險投保名冊，報請機關審查同意者。
	每次扣十點。

	六
	經媒體、民意代表批露，工程施工品質有損機關形象且可歸責於廠商之事件者。
	每次扣十點。

	七
	承商對工地之管理及矯正預防措施未能落實，致同樣缺失一再重覆發生。
	經本局通知限期改善，未改善者，依本表扣點之額度加罰一倍，並得連續處罰至改善為止。

	八
	經書面或傳真會勘或處理緊急事故，無故未到者。
	扣十點。

	九
	廠商因施工造成路面問題，接獲本局通報路面不平情形，未於八小時內提供施工前中後之相關檢查紀錄及照片。
	有施工相關檢查紀錄及照片者，扣罰四點；若無施工相關檢查紀錄及照片者，扣罰八點。

	十
	監造廠商應於工程進度達百分之九十五時，確認各項變更設計已完成並進行結算準備，因可歸因於監造廠商之事由致未完成變更設計者。
	（1）每逾一日扣零點五點，經通知限期改善逾期未改善者，加扣五點。
（2）經審退二次以上者，每增加一次扣五點。
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