臺中市污水下水道用戶接管後巷施作空間不足處理作業要點

- 臺中市政府（以下簡稱本府）為執行污水下水道用戶接管工程（以下簡稱接管工程），排除後巷因違章建築（以下簡稱違建）致施作空間不足情形，特訂定本要點。

- 接管工程所需後巷最小施作空間如下：

(一)後巷為單側排水者：寬度至少七十五公分，高度至少一層樓，且自原有地面線以下深度至少一百五十公分。

(二)後巷為雙側排水者：寬度至少一百五十公分，高度至少一層樓，且自原有地面線以下深度至少一百五十公分。

- 臺中市政府水利局（以下簡稱水利局）於後巷施作接管工程前，應召開施工說明會。

- 用戶應自行興闢留設後巷最小施作空間，並應負責相關修復工程。

- 接管工程因後巷有違建且符合下列情形之一者，應執行違建拆除作業：

(一) 用戶已逾越期限，仍未依第四點規定自行興闢留設後巷最小施作空間。

(二) 經水利局個案勸導後，用戶仍未依前點規定自行興闢留設後巷最小施作空間，致無法埋設管線，影響周邊用戶接管權利。

前項違建拆除作業，應由水利局依臺中市違章建築執行原則相關規定，專案簽報本府核定後，移請臺中市政府都市發展局（以下簡稱都發局）配合接管工程期程併同辦理。

- 前點違建拆除作業權責分工如下（如附表）：

(一)水利局調閱建築物地籍圖、使用執照圖及使用分區圖，並會同臺中市各區公所辦理現場會勘作業。

(二) 都發局依相關法令辦理違建之認定及拆除作業。

(三) 臺中市政府警察局於執行違建拆除作業時，協助維持現場秩序。

(四) 水利局應將拆除作業所需機具及人力費用，納入用戶接管工程經費中併同編列。

前點拆除作業處理流程如附表。

附表:

| 作業 階段 | 作業流程 | 步驟說明 | 主辦單位 | 配合單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣導溝通階段 | 1. 設計及前置調查 | - 水利局於接管工程設計階段召開用戶接管說明會，說明接管範圍及預計期程。 - 接管工程發包後，水利局應辦理施工說明會，並依據法令、施工原則及後續處理流程向用戶宣導。 - 水利局調查用戶排水方向，並製作「後巷施作空間不足調查清冊」。 | 水利局 |  |
|  | 2. 會勘認定及通知用戶自行改善 | 2.1水利局依「後巷施作空間不足調查清冊」向都發局調閱地籍圖、使用執照圖及使用分區圖等資料。 2.2水利局、臺中市各區公所（以下簡稱區公所）會同用戶辦理淨空確認說明會或淨空確認現場會勘，告知用戶自行興設留闢最小施作空間、指定期限及後續處理流程，並製作紀錄，倘配合自行改善者須填寫切結書。 2.3都發局配合派員說明違建查報及拆除相關規定。 | 水利局 | 都發局 區公所 |
|  |  | 2.4未出席淨空確認說明會或淨空確認現場會勘之用戶，水利局應依法送達改善通知書。 | 水利局 |  |
| 違建查報、通知及公告階段 | 3. 違建查報及通知 | 3.1 「後巷施作空間不足調查清冊」所載之用戶如逾指定期限或經個案勸導後，仍未自行興設留闢最小施作空間之用戶，由區公所進行違建查報。 3.2 經都發局認定屬違建者，應寄發違建認定通知書，並限期改善。 | 水利局 | 都發局 區公所 |
|  | 4. 專案簽核及公告強制拆除 | 4.1水利局應就認定違建且未依限改善之用戶造冊，並專案簽請本府核定後，移請都發局執行違建拆除作業。 4.2都發局應依專案所列拆除清冊，公告強制拆除期限。 | 水利局 | 都發局 |
| 強制拆除階段 | 5. 執行拆除 | 5.1水利局於拆除期限前通知各相關機關及用戶，並於公告拆除日由都發局執行拆除作業。 | 水利局 | 都發局 |
|  |  | 5.2水利局確認接管工程已符合所需後巷最小施作空間後，應即進場施作。 | 水利局 |  |