臺中縣挖掘路面施工作業規範
一、挖掘路面作業規範
(一)施工準備(含施工標示牌、安全維護措施及機具準備…)。
(二)標定管溝位置及切割路面。
(三)挖掘管溝。
(四)棄土處理(應隨挖隨運)。
(五)檢查管溝位置及深度。
(六)埋設管線及埋設警示帶。
(七)回填作業：
1、使用夯壓機或六‧五噸之小型振動壓路機滾壓每層來回至少四次以上。
2、每層回填厚度不得超過三○公分，其壓實度應達九○％以上(小於五百平方公尺或累計五百平方公尺者試驗一處，合計每超過五百平方公尺者應增加一處)。

二、管溝路面臨時修護作業規範
(一)澆噴透層於已回填夯實之管溝上方(其寬度應比挖掘寬度兩邊各增加十公分)。
(二)以人工或鋪路機鋪設五公分厚粗級配瀝青混凝土(路面修護寬度比挖掘寬度兩邊各增加十公分)。
(三)採用一○｜一二噸之三輪壓路機滾壓路面來回至少六次。
(四)完工驗收前承包商應委請合格之實驗室完成以下試驗：
1、瀝青含油量試驗
2、鑽心取樣檢驗厚度
3、瀝青混凝土壓實度試驗

三、管溝路面修護作業規範
(一)清除原有路面鬆浮材料及雜物完竣。
(二)澆噴黏層於臨時修護之粗級配瀝青混凝土路面(其寬度應比原路面寬度兩邊各增加十公分)。
(三)以人工或鋪路機鋪設五公分厚密級配瀝青混凝土(其寬度應比原路面寬度兩邊各增加十公分)。
(四)採用一○｜一二噸之三輪壓路機滾壓路面來回至少六次。
(五)完工驗收前承包商應委請合格之實驗室完成以下試驗：
1、瀝青含油量試驗
2、瀝青混凝土壓實度試驗

