臺中市政府水利局工程品質查驗原則
中華民國102年11月29日中市水防字第1020065167號函訂定
ㄧ、臺中市政府水利局(以下簡稱本局)為加強工程品質，落實查驗作業，以提升本局工程品質，特訂定本原則。
二、本原則查驗項目：

(1) 書面資料。
(2) 工程施工情形(包括材料取樣、模板組立、施工架、鋼筋綁紮、構造物、土石雜物等廢棄物之處理、勞工衛生安全等)。
(3) 混凝土構造物抗壓強度鑽心試驗。
(4) 路面(瀝青混凝土及混凝土)之厚度鑽心試驗。
(5) 其他經查驗人員認為有必要之檢驗。

三、查驗項目記錄作業：對於工程施工品質查驗情形應詳細記錄於查驗紀錄表(如附件一至附件四)，並檢附於竣工書面資料內參考。
四、混凝土構造物抗壓強度鑽心試驗作業：
(1) 取樣時機及位置：於本局工程督導小組或驗收時，辦理取樣得依設計圖或竣工圖隨機指定點位辦理鑽心試驗。
(2) 取樣頻率：至少1組(3個試體)。
(3) 試驗、運送及養護：依CNS國家標準相關規定辦理，所進行之相關試驗、運送及養護之試驗室， 則由本局自行招標委託(TAF認證)試驗室統一辦理。

(4) 合格認定：依契約規定及施工規範辦理，3個試體平均抗壓強度等於或超過0.85fc'，單一混凝土鑽心試體之強度不低於0.75fc'，特殊混凝土另依其他規定辦理。
(5) 辦理鑽心取樣之工程項目以擋土牆、護岸、固床工及其他構造物等，不受鑽心影響結構安全及使用性之工程項目為主。 
五、路面(瀝青混凝土及混凝土)之厚度鑽心試驗作業：
(1) 取樣時機及位置：於本局工程督導小組或驗收時，辦理取樣得依設計圖或竣工圖隨機指定點位辦理鑽心試驗。
(2) 取樣頻率：驗收時每1,000m2抽查1處，不足1,000m2至少1處；本局督導小組督導、查核時至少1處。

(3) 合格認定：單處厚度不得低於設計厚度之95%，平均值不得低於設計厚度。
六、已查驗結果合格者，其位置不再重複查驗，另查驗構造物尺寸應符合設計值始達合格標準，容許標準表(如附件四)。
七、查驗結果不合格者，承攬廠商及設計監造單位應於指定期限內將改善情形及改善後照片報查驗單位審核，並應依下列原則處理，如無下列情形者得依政府採購法契約規定辦理。
(1) 不合格之混凝土構造物由工程主辦科室依照政府採購法及契約規定，簽報機關首長決定處置方式。
(2) 瀝青混凝土試體平均厚度低於設計厚度時，承包廠商應負責舖足，且加舖厚度不得小於2.5cm；單點瀝青混凝土厚度低於設計厚度95%時，以該點為中心前後各20m為基距，繼續查驗至合格或端點處，並以設計寬度全幅路面為範圍(有中央分隔島者以半幅路面為範圍)，瀝青混凝土至少加舖2.5cm或刨(挖)除重舖；改善後孔蓋亦應一併調整與路面齊平。
(3) 瀝青混凝土路面驗收每1000m2應做壓實度檢驗1點，各壓實度(以馬歇爾試驗密度為準)不得低於95%，未達上項標準者應加鋪厚度2.5cm；壓實度低於93%者應挖除重舖或加舖補強，加舖厚度不得少於5cm，如原設計厚度小於5cm者，按原設計厚度加舖。
(4) 不合格之構造物，工程主辦單位除應依規定要求承包廠商改正外，於該工程完成驗收合格一年內，該承包廠商所承包本局之工程應列為當然查驗之對象。
八、本原則所需試驗費用，得由各科於工程預算書發包工作費外之準備金或單獨以試驗費項目編列支應。
九、本原則自103年1月1日施行。
