## Sheet1
附件四
臺中市政府營繕工程抽查驗收要領及容許標準表
檢查對象 | 檢 查 頻 率 | 檢查內容 | 檢 查 方 式 | 合 格 認 定 | 不 合 格 者 處 理 方 式
橋梁長度 | 全橋 | 橋長 | 鋼捲尺 | 每孔H3CM以內(斜橋每孔H六公分以內)。 | 超長時結構功能若無礙得認為合格，不足時拆除重做或無礙結構功能時得予以百倍扣款。
橋寮面寬 | 全橋 | 橋寬 | 鋼捲尺 | H2CM以內。 | 超寬時結構功能若無礙得認為合格，不足時予以百倍扣款。
鋪設天然或碎石級配路面 | 每公里五處或每五ＯＯ平方公尺一處 | 寬度及厚度 | 鋼捲尺 | 寬度誤差-5CM以內。 各點厚度容許誤差-3CM以內。 平均厚度不得低於設計厚度。 | (1)寬度、厚度不足應予補足。 (2)品質另依規定處理。
鋪設水泥路面及混凝土溝蓋 | 每公里五處或每五ＯＯ平方公尺一處 | 寬度及厚度 | 鋼捲尺 | 寬度誤差-5CM以內。 各點厚度容許誤差為設計厚度百分之五。 平均厚度不得低於設計厚度。 | (1)寬度不足依政府採購法及契約辦理。(2)厚度不足部份至少應予加舖十公分。
鋪設柏油路面 | 每一、ＯＯＯ平方公尺一處，厚度超過二Ｏ公分以上者，每五ＯＯ平方公尺一處 | 寬度及厚度 | 鋼捲尺 | 寬度誤差-5CM以內。 各點厚度容許誤差為設計厚度百分之五以內。 平均厚度不得低於設計厚度。 | 厚度依工程品質查驗原則第七條辦理。
混凝土工程 | 任 選 每件至少三處 | 寬度 長度 高度 斜率 | 捲尺、傾斜儀 | (1)寬度未達一公尺誤差-1CM以內，每超過一公尺誤差-1CM以內，惟最大不得超過-5CM。 (2)長度未達50M誤差-10CM，超過50M誤差-20CM。 (3)高度未達3M誤差-3CM。 超過3M以上誤差-5CM。 (4)斜面0.5分以內。 (5)以上四點，依現場情形調整，經甲方監工核准不在此限。 | 依政府採購法及契約辦理。
混凝土工程 | 任 選 每件至少三處 | 抗壓強度 | 鑽心機 | 三個試體平均抗壓強度不得低於設計強度之百分之八十五，單一試體抗壓強度不低於百分之七十五。 | 由工程主辦科室依照政府採購法及契約規定，簽報機關首長決定處置方式。
|  |  | 圓柱試體 註:以圓柱試體為主，鑽心機，試驗錘為輔。 | 三個試體二十八天平均抗壓強度大於等於設計強度品質控制合格。
混凝土砌塊石隱蔽部分 | 任 選 每件至少三處 | 尺寸 | 開挖、測尺或檢附相片 | 30CM以下誤差-1CM。 30CM以上誤差-2CM。 | 依政府採購法及契約辦理。
混凝土構造物隱蔽部分 | 任 選 每件至少三處 | 背模板有無 | 開挖、鑽心或檢附施工相片 | 與設計相符。 | 依政府採購法及契約辦理。