臺中市政府水利局委託技術服務採購契約扣點規定
[bookmark: _GoBack]中華民國102年12月3日中市水秘字第1020065957號函訂定
1、 臺中市政府水利局(以下簡稱本局) 為加強工程履約管理提升施工品質，對於扣點表所列舉情形，以扣點方式處以懲罰性違約金，以落實工程品質管理。
2、 扣點額度:依據行政院公共工程委員會101年5月17日工程管字第10100180300號函規定，並配合主管機關修正本要點，每扣1點罰款金額如下:
(一)巨額採購以上之工程採購，新台幣2,000元。
(二)查核金額以上未達巨額採購之工程採購，新台幣1,000元。
(三)1,000萬元以上未達查核金額之工程採購，新台幣500元。
(四)未達1,000萬元之工程採購，新台幣250元。
3、 本局發現之設計或監造缺失，如有本扣點表所列舉之情形：
(一)由工程主辦單位開立繳款書通知廠商自行繳納至臺灣銀行臺中分
行，帳號:010045000088、戶名:臺中市市庫總存款戶)。
(二)前項如未繳納，於契約應付價金中扣抵；如有不足者，得通知廠
商自保證金扣抵。
4、 本扣點懲罰性違約金，依規不得逾越契約總額20%之上限；契約另有規定逾期違約金者，依其規定；但其比例應分別計算扣罰之。
5、 委託技術服務採購缺失事項及扣點表如下:
	




項目
	違反事項
	扣點額度及處理情形

	1
	因設計錯誤、監造不實或管理不善致工程辦理契約變更者。
	視情節輕重者，每次扣10-40點。

	項目
	違反事項
	扣點額度及處理情形

	2
	設計之材料、設備規格，市場不再製造、供應或需特別訂製者，造成機關辦理變更設計。
	視情節輕重者，每次扣10-40點。

	3
	未落實督導施工廠商發放工程宣導單者。
	經抽查滲透率未達80%者扣2點；未達60%者扣4點；未達40%者扣6點；未達20%者扣8點；未發放者扣10點。

	4
	未於開(派)工前或未落實督導施工廠商於開工前提送施工計畫、品質計畫。
	每項扣10點。

	5
	監造日報未詳細記載(例如材料試驗之送驗情形、取樣、送驗、報告取得之結果等)；監造報表對於不計工期部份未註明原因。
	經本局限期改善仍未能改善者，每項扣10點。

	6
	監造單位未依各材料設備及施工之檢驗停留點執行或於檢驗材料時未會同機關及廠商取樣送驗，經機關查獲屬實者。
	經本局限期改善仍未能改善者，每項扣10點。

	7
	工程變更設計未依契約及函文限期規定辦理，影響其工程進度。
	經本局限期改善仍未能改善者，每次扣10點。

	8
	因設計錯誤、監造不實或管理不善導致工程停工者。
	工程採購金額達巨額之採購延誤履約未逾10%或其他採購未逾20%者，且停工日數未達10日，按日扣罰5點。

	9
	未依契約圖說施工申報竣工，監造廠商仍同意者。
	扣10點。

	10
	發生工安意外事件。
	視情節輕重者扣10-40點。

	11
	工程查核、督導未依通知期限提送改善報告書者。
	每逾1日扣2點。

	12
	未按規定時間提報契約規定應提報文件，如監造計畫、監造日報等，契約如未規定時間者，以甲方書面通知日為準。
	每逾1日扣0.5點。

	項目
	違反事項
	扣點額度及處理情形

	13
	經書面或傳真會勘或處理緊急事故，無故未到者。
	扣10點。

	14
	經媒體、民意代表批露，工程施工品質有損機關形象且可歸責於廠商之事件者。
	每次扣10點。

	參與本局「工程監造查核管理系統」有下列情形之一，且未於每月10日前登錄者，依以下各項扣罰之。

	15
	未設定查驗點及隱蔽部分資料夾或未落實執行品質相片上傳作業者。
	每項扣10點。

	16
	未落實執行填報監造報表或有第5點之情形者。
	每項扣10點。

	17
	未填寫施工項目或工程規劃項目(預定進度)者。
	每項扣10點。


6、 本規定自103年1月1日起施行。
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