臺中市政府水利局辦理工程契約變更議價
注意事項
中華民國103年5月22日
中市水秘字第10300298241號函發布
1、 臺中市政府水利局（以下簡稱本局）辦理工程契約變更作業，除依政府採購法(以下簡稱本法)相關規定、採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表及契約規定辦理外，應依本注意事項辦理。
2、 契約變更，指原契約標的之規格、價格、數量或條款之變更，並包括追加契約以外之新增工作項目，用詞定義如下:
(1) 原有項目:指原契約詳細價目表(或數量清單)所列之項目。
(2) 新增項目: 
1. 指因施工條件變更，新增非屬原契約詳細價目表 (或數量清單)所列之項目。
2. 總價發包契約原有項目數量增減逾百分之三十，且施工廠商或設計廠商提出影響施工成本之佐證資料，或本局納入新增項目，且施工廠商亦同意者。
3、 總價發包契約辦理契約變更，除契約價金之給付依實際施作之項目及數量給付(指實際執行方式)，且僅係原有項目數量之增減，並在契約金額容許範圍內者，得以換文方式辦理外，原有項目數量之增減，得依本法第四十七條第一項第一款規定，採不訂底價之議價程序。
4、 符合前點辦理不訂底價之議價程序如下：
(1) 議價會議及內容由工程主辦單位簽辦並會辦監辦單位，於奉核可後，通知廠商並副知監辦單位進行之。
(2) 議價會議討論原有項目單價是否合理時，應請技術服務廠商及工程承攬廠商提出建議，並考量成本、市場行情及政府機關決標資料後，連同其他變更內容議定。
(3) 原有項目數量之增減，其處理原則如下:
1. 原有項目數量之增減未逾百分之三十部分(不含預估或預備數量之項目)，得依契約單價給付。
2. 契約規定原有項目數量之增減逾百分之三十部分，除經機關與廠商協議須合理調整單價外，得依原契約單價計算。
(4) 議價會議討論結果，原有項目單價經評估需合理調整者，應另簽奉核准後移由秘書室辦理。
(5) 議價紀錄準用本法施行細則第六十八條規定。契約變更結果原決標金額增加者，應移由秘書室依規辦理決標公告或彙送。
5、 辦理新增項目(含原有項目單價須調整者)，其決標方式應依本法第五十二條第一項第一款採訂有底價最低標辦理；而有關之稅捐、利潤或管理費等相關項目另列一式計價者，該項目原則無須納入議價，並於議價後依比率增減之。
    前項議價程序，應由工程主辦單位簽奉核准後，移由秘書室依本法辦理後續議價事宜。
    辦理契約變更涉及新增項目及原有項目(單價無須調整者)二項者，依前項規定。 
6、 工程主辦單位簽辦契約變更議價時，應先填寫工程契約變更議價說明書(如附表一)並確定下列數額：
(1) 加帳金額：其計算方式為新增項目及原有項目加帳部分合計之累計金額，依本法第二十二條第一項第六款規定，該金額不得逾原主契約金額百分之五十。
(2) 變更之累計金額：其計算方式為「加帳金額」及「減帳絕對值」合計之累計金額，以決定適用本法第十二條或第十三條之監辦規定。










 (
附表一
)
工程契約變更議價說明書
一、工程名稱：
二、契約編號：
三、法令依據：政府採購法第22條第1項第    款
四、前次累積變更次數：共        次
五、原契約金額：新台幣              元
六、前次變更後契約金額：新台幣              元
七、原契約工期：        日曆天/工作天
八、前次變更後契約工期：        日曆天/工作天
九、本次變更項目及緣由(或工程變更預算書)：
	原契約項目/新增契約項目
	變更項目
	單位
	契約數量
	變更後數量
	增加數量
	減少數量
	變更緣由

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


十、變更之累計金額：（歷次變更直接工程費加減帳金額均須列出）
	歷次變更次數
	加帳金額
	減帳絕對值
	合計金額

	第1次變更設計
	
	
	

	第2次變更設計
	
	
	

	……
	
	
	

	變更之累計金額
	

	原契約直接工程費
	

	變更之累計金額＋原契約直接工程費
	


十一、本次變更總增/減金額：新台幣              元；             
      經費來源：                                 。
十二、追加/減工期說明：
十三、相關附件： 


臺中市政府水利局辦理工程契約變更議價流程圖

依據「臺中市政府水利局
工程契約變更議價注意事項」	  契約變更
 (
1.
辦理變更設計
新增項目
(
含原有項目契約單價經評估需合理調整者
)
2.
辦理變更設計
新增項目及原有項目之調整一併辦理者
)	                    
 (
總價契約依
實際施作之項目及數量給付，且僅係原有項目數量之增減，並在契約金額容許範圍內者
。
)                                                    
 (
總價契約
原有
項目
數量增減逾百分之三十
，經評估無需調整契約單價時
)                                                     






 (
得依原契約單價計算
，
並依
採購
法第四十七條第一項第一款規定，採不訂底價，以議定其他內容之方式辦理
。
) (
換文方式
辦理
(
免議價程序
)
)




 (
議
價內
容簽奉核可後，由工程主辦單位通知廠商及監辦單位進行議價程序。
)
 (
簽奉核可後，移由秘書室辦理議價事宜。
)
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 (
如契約變更或加減價之情形，致原決標金額增加者，該增加之金額，移送秘書室辦理公告或彙送事宜。
)







依採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表及政府採購法相關監辦規定如下：
1.辦理契約變更，其變更部分之累計金額在公告金額以上，未達查核金額，自累計金額達公告金額之時起，依   
  採購法第十三條第一項監辦規定。
2.辦理契約變更，其變更部分之累計金額在查核金額以上，自累計金額達查核金額之時起，依採購法第十二條
  第一項應報請上級機關派員監辦。
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