
 (
附表一
)
工程契約變更議價說明書
一、工程名稱：
二、契約編號：
三、法令依據：政府採購法第22條第1項第    款
四、前次累積變更次數：共        次
五、原契約金額：新台幣              元
六、前次變更後契約金額：新台幣              元
七、原契約工期：        日曆天/工作天
八、前次變更後契約工期：        日曆天/工作天
九、本次變更項目及緣由(或工程變更預算書)：
	原契約項目/新增契約項目
	變更項目
	單位
	契約數量
	變更後數量
	增加數量
	減少數量
	變更緣由

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


十、變更之累計金額：（歷次變更直接工程費加減帳金額均須列出）
	歷次變更次數
	加帳金額
	減帳絕對值
	合計金額

	第1次變更設計
	
	
	

	第2次變更設計
	
	
	

	……
	
	
	

	變更之累計金額
	

	原契約直接工程費
	

	變更之累計金額＋原契約直接工程費
	


十一、本次變更總增/減金額：新台幣              元；             
      經費來源：                                 。
十二、追加/減工期說明：
十三、相關附件： 


臺中市政府水利局辦理工程契約變更議價流程圖

依據「臺中市政府水利局
工程契約變更議價注意事項」	  契約變更
 (
1.
辦理變更設計
新增項目
(
含原有項目契約單價經評估需合理調整者
)
2.
辦理變更設計
新增項目及原有項目之調整一併辦理者
)	                    
 (
總價契約依
實際施作之項目及數量給付，且僅係原有項目數量之增減，並在契約金額容許範圍內者
。
)                                                    
 (
總價契約
原有
項目
數量增減逾百分之三十
，經評估無需調整契約單價時
)                                                     






 (
得依原契約單價計算
，
並依
採購
法第四十七條第一項第一款規定，採不訂底價，以議定其他內容之方式辦理
。
) (
換文方式
辦理
(
免議價程序
)
)




 (
議
價內
容簽奉核可後，由工程主辦單位通知廠商及監辦單位進行議價程序。
)
 (
簽奉核可後，移由秘書室辦理議價事宜。
)
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 (
如契約變更或加減價之情形，致原決標金額增加者，該增加之金額，移送秘書室辦理公告或彙送事宜。
)







依採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表及政府採購法相關監辦規定如下：
1.辦理契約變更，其變更部分之累計金額在公告金額以上，未達查核金額，自累計金額達公告金額之時起，依   
  採購法第十三條第一項監辦規定。
2.辦理契約變更，其變更部分之累計金額在查核金額以上，自累計金額達查核金額之時起，依採購法第十二條
  第一項應報請上級機關派員監辦。
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