臺中市污水下水道用戶接管後巷施作空間不足處理作業要點

- 臺中市政府為執行污水下水道用戶接管工程，並解決因後巷違章建築導致施作空間不足無法進行接管，特訂定本要點。

- 用戶接管後巷最小施作空間如下：

(一)單側排水者：寬度至少七十五公分，且自原有地面線以下深度

至少一百五十公分。

(二)雙側排水者：寬度至少一百五十公分，且自原有地面線以下深

度至少一百五十公分。

- 用戶接管工程於後巷施作前，由本府水利局邀請住戶召開施工說明會，施工範圍由用戶自行興闢留設後巷最小施作空間。

本府都市展發局應配合派員到場說明違章建築物之處理程序。

- 自行興闢留設用戶施工範圍之修復工程，由用戶自行負責。

- 施工範圍內有下列情事之一者，由本府水利局專案簽請市長核定後，請本府都市發展局配合本府水利局處理違章建築物拆除作業：

(一) 經本府水利局召開說明會及個案勸導訪談後，仍不願配合自行興闢留設最小施作空間，致影響周邊住戶接管權利或致管線無法埋設。

(二) 由用戶自行興闢留設後巷最小施作空間，逾越期限仍未自行興闢留設後巷最小施作空間者。

- 用戶接管工程施工空間內違章建築物之處理流程如下：

(一)由本府水利局調閱與套繪建物地籍圖、使用執照圖、使用分區

圖，並會同本府都發局及各區公所現場會勘。

(二)違章建築物之認定由本府都局依相關法令程序規定辦    理。

(三) 違章建築拆除之現場秩序維持由本府警察局協助，拆除機具及拆除人力由本府水利局於工程經費中納編拆除工項。

臺中市污水下水道用戶接管後巷施作空間不足處理作業流程

| 作業 階段 | 作業流程 | 步驟說明 | 主辦 機關 | 配合 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣導、通知及改善階段 | 1. 前置調查 | - 本府水利局辦理施工前說明會並依據法令、施工原則及後續處理流程向民眾宣導自拆。本府都發局配合派員說明違章建築物拆除規定。 - 本府水利局調查施作空間不足住戶名單並製作「後巷施作空間不足調查清冊」。 - 依「後巷施作空間不足調查清冊」向本府都發局調閱 (地籍圖、使用執照圖、使用分區圖)圖資與套繪，並比對相關建物資料後，建立「違章建築妨礙下水道工程施作之住戶清冊」。 | 水利局 | 都市發展局、各區公所 |
|  | 2. 會勘認定及通知住戶自行改善 | - 本府水利局會同當地里長及住戶會勘認定違章建築物，並告知住戶自行改善期限與不改善之後續處理流程，同時逐戶製成會勘紀錄。 | 水利局 | 里長 |
|  |  | - 對於拒絕會勘或連續三次會勘均不在家之住戶，本府水利局應逐戶(次)於其門口張貼改善通知單，並拍照製成會勘紀錄。 | 水利局 | 里長 |
|  |  | 2.3本府水利局應將通知自行改善之住戶彙整成「妨礙下水道施作之違章建築物住戶自行改善或拆除列管清冊」。 | 水利局 |  |
| 違章建築查報拆除階段 | 3. 專案簽核、查報 | 3.1 針對「妨礙下水道施作之違章建築物住戶自行改善或拆除列管清冊」中於自行改善期限屆滿仍未完成改善或不改善之住戶，本府水利局應造冊專案簽請市長同意後，請本府都市發展局配合本府水利局處理違章建築物拆除作業。 | 水利局 | 都市發展局 |
|  |  | 3.2本府都發局於收到專案拆除違章建築物案後30日內，應完成查報並開立「違建拆除通知書」送達建物所有人、使用人或管理人。 | 都市發展局 | 水利局 |
| 施工拆除階段 | 4 執行拆除 | 4.1本府都市發展局應於收到專案拆除違章建築物案後60日內，配合本府水利局執行強制拆除作業。 | 水利局 | 都市發展局 |
|  |  | 4.2本府水利局確認施工空間無誤後立即進場施作。 | 水利局 |  |

自行改善妨礙污水下水道用戶接管工程之違章建築物切結書

一、本人_____________同意於____年____月____日前自行改善(拆除)座落於本市______區_____里______鄰_________路(街)____段____巷____弄_____號___________之違建物，並由建物地界線退縮75公分以上，做為埋設用戶排水設備（包括巷道連接管及用戶連接管）供排水之用。

二、本人已詳知屆時若未完成自行改善，市政府將依違章建築物處理相關規定強制拆除。

此致

臺中市政府水利局

立切結書人

建物所有權人（簽章）

身分證字號

住址

連絡電話

中華民國　　　　　年　　　　月　　　　日

自行改善妨礙污水下水道用戶接管工程之違章建築物通知書

臺中市政府水利局正在本區進行污水下水道用戶接管工程，因 貴住戶於後巷之增建物妨礙工程的進行，經建築圖資套繪及建物資料比對屬違章建築物。臺中市政府水利局於____年____月____日___時派員會同里長辦理會勘時，  貴住戶無人在家致使無法向您說明如何自行改善，請  貴住戶於____年____月_____日前自行將增建物從建物地界線退縮75公分以上並改善完成，否則，將依違章建築物處理相關規定強制拆除。

對本通知如有疑義請電洽

此致

臺中市_______區______里_____鄰________路（街）_____巷____弄____號住戶

臺中市政府水利局　敬上