臺中市政府建設局委託技術服務採購契約扣點規定

104年7月10日中市建品字第1040089924號函訂定

一、臺中市政府建設局(以下簡稱本局) 為加強工程履約管理提升施工品質，依施工查核小組品質缺失懲罰性違約金機制規定，對於委託技術服務契約採購案，廠商履約有缺失情形，以扣點方式處以懲罰性違約金，以落實工程品質管理，訂定本規定。

二、懲罰性違約金金額比照查核小組之品質缺失每點罰款金額如下：

（一）巨額採購以上之工程採購，新台幣二千元。

- 查核金額以上未達巨額採購之工程採購，新台幣一千元。

- 一千萬元以上未達查核金額之工程採購，新台幣五百元。

（四）未達一千萬元之工程採購，新台幣二百五十元。

三、本局發現委託技術服務單位，有扣點表所列舉缺失情形，應依規定扣罰，並於應付價金中扣抵；如有不足者，得通知廠商自保證金扣抵。

四、本扣點懲罰性違約金，以契約價金總額百分之二十為限。

五、有關委託技術服務採購缺失事項及扣點表，詳如附表。

六、本局各單位辦理委託技術服務採購時，應將本規定附入採購契約中。

七、本局委託技術服務採購案，除契約另有較重扣罰規定外，應依本規定辦理扣罰。

附表：

委託技術服務採購契約扣點表

| 項目 | 違反事項 | 扣點額度及處理情形 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 設計錯誤、監造不實或管理不善。 | 視情節輕重者，每次扣5點至40點。 |
| 2 | 監造廠商未落實督導施工廠商發放工程宣導單及設置工程告示牌者。 | 經抽查滲透率未達100%者扣2點。 |
|  |  | 未達80%者扣4點。 |
|  |  | 未達60%者扣10點。 |
| 3 | 監造廠商未於開(派)工前或未落實督導施工廠商於開工前提送施工計畫、品質計畫。 | 每項扣10點。 |
| 4 | 監造廠商監造報表未詳細記載經督導或審查單位列缺失者。 | 每次扣5點。 |
|  |  | 經本局限期改善仍未能改善者，每次扣10點並得連續扣罰。 |
| 5 | 監造廠商未依各材料設備及施工之檢驗停留點或檢驗頻率執行，經機關查獲屬實者。 | 每次扣10點。 |
|  |  | 經本局限期改善仍未能改善者，再扣10點並得連續扣罰。 |
| 6 | 設計廠商或監造廠商工程變更設計未依契約及函文限期規定辦理，影響其工程進度。 | 經本局限期改善仍未能改善者，每次扣10點。 |
| 7 | 未依契約圖說施工申報竣工，監造廠商仍同意者。 | 扣10點。 |
| 8 | 工程施工及停工期間，發生工安意外事件。 | 扣20點。 |
| 9 | 經認定屬重大職業災害。 | 扣40點。 |
| 10 | 工程查核、督導未依通知期限提送改善報告書者。 | 每逾1日扣2點。 |
| 11 | 未按規定時間提報契約規定應提報文件，如監造計畫、監造日報等，契約如未規定時間者，以甲方書面通知日為準。 | 每逾1日扣0.5點。 |
| 12 | 經媒體、民意代表披露，工程施工品質有損機關形象且可歸責於廠商之事件者。 | 每次扣10點。 |
| 13 | 履約期間內工地應擔任專職人員有不當兼職之情形者。 | 每人扣罰10點；經限期改善，屆期未改善者，得按日扣罰至改善止。 |
| 14 | 監造廠商或承攬廠商未落實工程材料會同取樣、送驗及會驗，並由品管人員及監造廠商判定材料 抽(檢)驗結果者。 | 每次扣罰5點。 |
| 15 | 其他可歸責於廠商之情形。 | 每次扣罰5點至10點 |
| 懲罰性違約金金額比照查核小組之品質缺失每點罰款金額。工程施工查核小組查核結果有下列情形者，依下列規定扣罰： |  |  |
| 16 | 查核金額以上之工程：查核成績未達80分(甲等)。 | 每次扣5點。 |
| 17 | 查核金額以上之工程：查核成績未達75分。 | 每次扣10點。 |
| 18 | 未達查核金額之工程：查核成績未達75分。 | 每次扣5點。 |
| 倘為公告金額以上且非開口契約之技術服務案，於廠商提送或修正之招標文件，招標後無廠商投標或無合格標，經發現有下列情形之一者，應計算懲罰性違約金。公告金額以上未達查核金額之案件，每次扣罰15點；查核金額以上未達巨額預算之案件，每次扣罰10點；巨額以上之案件，每次扣罰5點。 |  |  |
| 19 | 未考量地區偏遠及環境等因素(含人員、機具、材料設備、運費等)做調整，致編列之單價偏低。 |  |
| 20 | 部分材料設備等級要求過高或有所限制，致編列單價過高造成預算排擠，而壓低其他材料項目單價。 |  |
| 21 | 因特殊造型或施工難度較高等因素，單價未配合調整。 |  |
| 22 | 詳細表單價編列未符合市場行情(含未參考最近期公共工程價格資料庫、營建物價期刊資訊，落實訪查市場物價或參考相關機關歷史決標資訊)。 |  |
| 23 | 圖說與標單規格數量差異大或工程數量計算不確實或漏項多。 |  |
| 24 | 工期顯不合理。 |  |
| 25 | 其他可歸責於廠商之情形。 |  |