臺中市政府公共工程品質抽驗作業要點
1、 臺中市政府(以下簡稱本府)為提昇本府及所屬機關學校施工中之公共工程品質，期能事先發掘工程缺失並通知承攬廠商改善，維護本府公共工程品質，特訂定本要點。
2、 執行及配合單位：

（一）執行單位：
      本府政風處及所屬政風機構派員執行，並針對工程竣工進度百分之三十以上工程進行抽驗。
（二）受驗單位：各工程承辦單位。
3、 本府政風處：

視各項工程性質及進度，採隨機抽樣方式辦理，並於辦理完成後彙整抽驗結果陳 核。

四、抽驗人員得就下列事項之抽驗結果為總評分：

（一）工程相關書面資料：

      1.品質管理（包括工程日報表、自主檢查表、品質督導紀錄等）。

      2.材料設備檢驗與管制（包括材料設備之出廠或產地證明、檢測
        紀錄、檢驗頻率等）。
（二）施工（包括工程告示牌、放樣、模板、混凝土、鋼筋、土方、消防、裝修、景觀、歷史建築等）。
（三）抽樣檢測（包括混凝土結構硬度錘試驗或鑽心取樣、瀝青混凝土厚度之鑽心取樣試驗等）

（四）勞工安全衛生、公共環境與安全（包括安全設施、防護用具、圍籬、交通警告設施、空氣污染、揚塵、噪音等）。
（五）配合度（包括抽驗前置作業、現場抽驗、缺失改善之配合辦理情形）。
五、抽驗不合格之處理：

（一）不合格之構造物應依契約規定改善或拆除重作，所有損失（包括供應材料）由承攬廠商負責。

（二）受抽驗之工程，其部分構造物有不合格者，抽驗人員對該工程應列管追蹤並鑽心抽驗。
（三）抽驗不合格之工程均予以列管，工程承辦單位應依契約規定要求承包廠商重作或改善完竣為止。
六、受抽驗單位得依抽驗結果之總評分對所屬有功人員辦理以下獎勵： 

（一）九十分以上者，記功一次。

（二）八十五分以上者，嘉獎二次。

（三）八十分以上者，嘉獎一次。

七十分以上未滿八十分者，不予獎勵。

第一項之獎勵應於每年度結束後辦理一次，年度內有數次符合獎勵事由者，擇優、擇一獎勵一次。
七、抽驗結果經評定為未滿70分者，由工程承辦機關依下列規定對所屬人員辦理懲處：

    （一）抽查紀錄有下列情形二目以上，承辦人記申誡一次處分：

     1.工程督導次數不足無法掌控品質、督導紀錄填寫流於形式。

     2.督導缺失改善追蹤未落實、改善紀錄不全。

     3.對契約規定之計畫書或廠商報核相關文件，審查不確實或未
       核備。

     4.工程進度落後達百分之十，連續達二個月者，未採取適當處
       置。

     5.未適時督促專案管理廠商、設計監造廠商及承攬廠商辦理其
       應辦事項。

     6.就工程品質之明顯缺失未察覺或未採取適當處置措施。

     7.其他經抽驗人員認定應予懲處事項。

（二）抽查紀錄有下列情形二目以上者，承辦人記申誡二次處分，其
    直屬主管記申誡一次處分：

    1.未執行工程督導、督導紀錄未建立或督導紀錄有偽造、變

 造、記載不實。

    2.督導缺失改善資料未建立。

    3.工程進度落後達百分之二十，未採取適當處置。

    4.工程品質有重大缺失未察覺或未採取適當處置。

八、廠商有下列情形者，由本府政風處專案簽報頒獎表揚：

    （一）工程抽驗成績達八十五分以上。
    （二）工程竣工進度超前百分之二十以上，並於原期程內完成提報優良廠商。

        前項獎勵應於每年度結束後辦理一次。

九、本要點所需經費由受驗工程之工程管理費項下支應。
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